## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 374
| Fecha | 2022-06-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 01 001 | Para algunos ctos se estableció (clausulado), como un requisito para pago, la presentación de un inf. por parte del contratista. Los Formatos códigos:GAB-FT029 V1 y GAB-FT008 V2 indica que el responsable de su elaboración es el contratista o proveedor. Se evidenció que los inf de ejec contractual que debían ser elaborados por los contratistas, fueron realizados por funcionarios del ICFES | Por que el formato Informe de ejecución contractual GAB -FT029, en el campo de "firma de elaboración", no se encuentra descrito de manera especifica que debe ser elaborado por el contratista. | Establecer mecanismos, que permitan el adecuado diligenciamiento del formato Informe de ejecución contractual GAB -FT029 por parte de los contratistas del Icfes | Incluir una generalidad en el formato Informe de ejecución contractual GAB -FT029 donde se especifique que dicho documento debe ser elaborado y firmado por el contratista, adicionalmente especificar en el campo de "elaboración" del formato, los perfiles responsables de las firmas. | Formato Informe de ejecución contractual GAB -FT029 Actualizado. | 1 | 2022-06-23 | 2022-07-15 | 4
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 01 002 | Para algunos ctos se estableció (clausulado), como un requisito para pago, la presentación de un inf. por parte del contratista. Los Formatos códigos:GAB-FT029 V1 y GAB-FT008 V2 indica que el responsable de su elaboración es el contratista o proveedor. Se evidenció que los inf de ejec contractual que debían ser elaborados por los contratistas, fueron realizados por funcionarios del ICFES | Por que el contratista emite un informe para la gestión del pago en un modelo fuera del formato estandarizado por el SGC "Informe de ejecución contractual GAB -FT029". | Establecer mecanismos, que permitan el adecuado diligenciamiento del formato Informe de ejecución contractual GAB -FT029 por parte de los contratistas del Icfes | Normalizar en la herramienta del sistema de Gestión de calidad DARUMA los cambios del formato Informe de ejecución contractual GAB -FT029. | Formato Informe de ejecución contractual GAB -FT029 normalizado en DARUMA con nueva versión. | 1 | 2022-07-18 | 2022-07-30 | 2
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO