## 1. MATRIZ DE RIESGOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
INVITACIÓN ABIERTA IA-00 DE 2018
Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? Aquien afecta | ¿Quién lo genera? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total
1 | General | Externo | Contratación | Gestión precontractual | El contratista puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | Contratista | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 5 | 6 | Alto | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
2 | General | Externo | Contratación | Gestión precontractual | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | Contratista | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de armas de fuego, elementos de comunicación y otros elementos | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor del contrato a cada unas de las actividades desempeñadas por el personal que ejerza las actividades de vigilancia | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Politico | Alteración del orden público que altere la prestación del servicio | Que no se tomen las medidads necesarias para slvaguardar las instalaciones de las sedes del ICFES | 3 | 3 | 6 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Contratista | Implementación de protocolos de seguridad por parte de la empresa contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | Supervisor contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de que se causen perjuicios a terceros producto de acciones y omisiones del contratista y del personal a su cargo durante la ejecución del contrato. | Reclamaciones al instituto por parte de terceros derivada de la responsabilidad extra contractual producto de los hechos u omisiones del contratista | 2 | 3 | 5 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | contratista | Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de constitución garantía de responsabilidad extra contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la renovación de las licencias de funcionamiento | Prestación del servisio de vigilancia sin existir atorización legal de las entidades competentes | 1 | 5 | 6 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | contratista | Entidad contratante | Realizar supervisión al contrato con el fin de hacer cumplir por parte del contratista las normas de control | 1 | 3 | 4 | bajo | NO | Supervisor contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los informes de ejecución mensual. | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas | 2 | 2 | 4 | D - ii (revisar procesos) | Contratista y entidad contratante | Contratista y entidad contratante | Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor público designado como supervisor
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | D - ii (revisar procesos) | Contratista y entidad contratante | Contratista | Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Servidor público designado como supervisor
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato anticipadamente. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | Contratista | Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminaciòn por mutuo acuerdo | 2 | 5 | 6 | Alto | no | Servidor público designado como supervisor
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | B- Transferir el riesgo a ARP | Contratista y entidad contratante | Contratista | Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la correcta prestación del servicio | Desequilibrio economico de la ecuación contractual | 3 | 2 | 4 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Contratista y entidad contratante | externo | Reducir las cosecuencias a través de la planeación financiera | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato - Contratista
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incremento de los salarios y cambio en la legislación laboral | Desequilibrio economico de la ecuación contractual | 3 | 2 | 4 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Contratista y entidad contratante | externo | Reducir las cosecuencias a través de la planeación financiera | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenador del gasto - Area competente Supervisor del contrato - Contratista
13 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 3 | 5 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Contratista y entidad contratante | Contratista y entidad contratante/ la sociedad | Mediante el seguimiento de la supervision | 3 | 5 | 8 | Alto | Si | Servidor público designado como supervisor
[5 empty] | FIRMA DEL CONTRATISTA | ______________________________________________________

## 2. CATEGORIA DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## 3. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## 4. VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 5. CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo