## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1. | General | Externo | Selección | Económico | Precio artificialmente bajo | Imposibilidad de entregar la totalidad del material impreso | 3 | 3 | 3 | Medio | ICFES | Definir más de un modelo de evalución ecoónica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ICFES | Desde la apertura del proceso de convocatoria pública | Al momento de la adjudicación del proceso | En el término de evaluación de las ofertas presentadas | Una única vez
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Retraso en la impresin del material solicitado | Retraso en la priorización de transporte | 3 | 3 | 3 | Medio | contratista | Disponer del número de equipos y máquinas para cumplir con los plazos | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Semanal
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en el proceso de empaque primario | Imposibilidad de adelantar el empaque secundario y terciario | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Diponer de mayor número de personal para esta actividad, con la seguridad requerida | 1 | 1 | 1 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Semanal
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en el proceso de lectura | Incumplimiento ede las fechas definidas para publicación de resultados | 3 | 3 | 3 | Medio | Contratista | Diponer de mayor número de personal para esta actividad, con la seguridad requerida | 1 | 1 | 2 | medio | Si | Contratista | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido | Quincenal
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Material en cuarentena | Incumplimiento ede las fechas definidas para publicación de resultados | 3 | 3 | 3 | Medio | Icfes | Diponer de personal para revisar, clasificar y evacuar el material determinado en cuarentena | 1 | 1 | 2 | medio | Si | Icfes | Desde el inicio del plazo de ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución | Contratación de un profesional para acompañar el proceso desde el inicio | Quincenal