## Hoja1
|  | MONITOREO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [12 empty] | Código: AGI-FT011
|  | ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS | [12 empty] | Versión: 001
Clasificación de la información |  |  |  | PÚBLICA |  |  |  | CLASIFICADA |  |  |  |  | RESERVADA
TEMÁTICA PROPUESTA PARA EL DIÁLOGO | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | META | INDICADOR | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO I | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO I | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO II | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO II | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO III | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO III
Jornadas de difusión de resultados a través de alianzas para la diseminación | Instituciones de Educación Superior IES Normales | Seguimiento a las alianzas establecidas en 2022 con Universidades, Normales Superiores, y otros actores a través de talleres de difusión | Generar espacios de interacción con las universidades y normales superiores, y otros actores aliados para difundir datos e invitar a la comprensión y sudo de los resultados de las evaluaciones | Seguimiento de alizanzas con universidades, normales superiores y otros actores aliados para que en territorio estas instituciones puedan difundir datos y aportar a la apropiación social de los resultados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Seguimiento a 4 aliados | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100
Espacios de difusión de la comunidad de aprendizaje | Establecimientos educativos Docentes Directivos docentes Estudiantes Investigadores Madres, padres, cuidadores | 6 Encuentros virtuales y/o presenciales con comunidades de aprendizaje | Establecer un punto de encuentro y de diálogo entre los actores de la comunidad de aprendizaje a través de la participación y el intercambio de experiencias | Promover la dinamización de la comunidad de aprendizaje mediante diversos contenidos a partir de los resultados de la evaluación y sus metadatos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 6 encuentros de comunidad de aprendizaje | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100
Encuentro Nacional de Líderes | Líderes de las Secretarías de educación del país | 1 Encuentro virtual y/o presencial con los líderes de calidad de las Secretarías de educación. | Dar a conocer toda la información relevante que el Icfes está brindando en materia de educación y evaluación, así como la apertura a los espacios que desde la Subdirección se tendrán con cada público objetivo. | Sesión o sesiones virtuales y/o presenciales en donde los líderes de las Secretarías de educación reciban información, hagan sugerencias, y expresen sus necesidades de información sobre los resultados de las evaluaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 1 encuentro nacional de líderes de las Secretarías de Educación | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100
Construyendo sentido desde la diversidad | Comunidades étnicas Población con discapacidad Poblaciones diferenciadas | 2 mesas de trabajo con poblaciones objetivo | Generar escenarios para la comprensión y uso de resultados por parte de poblaciones diferenciadas, atendiendo a sus necesidades de información sobre los resultados de las evaluaciones de la educación | Diseño, implementación de talleres de analisis y uso e interpretación de resultados de las evaluaciones gestionadas por el Icfes, según las necesidades de las diversas poblaciones de Colombia, donde se involucran otros procesos de la cadena de valor de la evaluación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 2 mesas de enfoque diferencial | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100
Divulgaciones | Establecimientos educativos Docentes Directivos docentes Estudiantes Investigadores | 10 sesiones de talleres de analisis y uso e interpretación de resultados de las evaluaciones gestionadas por el Icfes con diversas poblaciones de Colombia) | Establecer espacios de divulgación con los diferentes públicos de la comunidad educativa, atendiendo a necesidades específicas de información según el segmento y el rol desempeñado. | Divulgaciones según las necesidades de información de públicos específicos (ENLE, talleres de datos, presentaciones de productos y servicios, en articulacieon (con OACM) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Realización de 10 sesiones de talleres que propicien la comprensión y uso de los resultados de las evaluaciones | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100
Encuesta de espacios de difusión | Audiencias y grupos de interés que participan en los espacios de difusión del área | Aplicación de encuestas de percepción. | Conocer la opinión de los participantes sobre los diferentes espacios de difusión que se realizaron y/o entregaron a lo largo del año. | Preguntas por medio de una encuesta indagando por la percepción de los contenidos, según el objetivo propuesto, percepción de las personas sobre la claridad, sobre el uso que le pueden dar a la información y/o materiales entregados y sobre los aspectos logísticos del espacio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Encuestas sistematizadas y analizadas | Sistematización y análisis de la totalidad de las encuestas
Encuesta de espacios de difusión | Audiencias y grupos de interés que participan en los espacios de difusión del área | Aplicación de encuestas que capturen uso y apropiación de resultados | Recolectar información sobre el alcance de los espacios de difusión en términos de propiciar la comprensión y uso de los resultados de las eveluaciones que realiza el Instituto | Incluir preguntas que capturen la comprensión y uso de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Instituto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Encuestas sistematizadas y analizadas | Sistematización y análisis de la totalidad de las encuestas
Publicación en redes sociales | Nacional | 44 publicaciones en redes sociales para difundir los resultados de las evaluaciones | Dar a conocer a la comunidad temas de interés por medio de redes sociales | Realizar publicaciones en redes sociales para difundir los resultados de las evaluaciones de la educación que realiza el Instito | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Número de publicaciones en redes sociales | (Actividades de difusión realizadas/Actividades de difusión proyectadas)*100
Respuesta a PQRS asignadas al área referidas al análisis e interpretación de resultados de las evaluaciones. | Nacional | Resolución de inquietudes referidas específicamente al análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Instituto | Responder con información actualizada todas las PQRS vía web y presencial asignadas a la subdirección referidas específicamente al análisis de resultados de las evaluaciones que realiza el Instituto. | Dar respuesta a las PQR asignadas al área específicamente referidas al análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Instituto | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Dar respuesta a la totalidad de PQR asignadas al área específicamente referidas con el análisis de resultados de las evaluaciones | (Número de PQR referidas al análisis de los resultados asignadas/número de PQR que se responden) * 100
Publicaciones seriadas | Universidades, Secretarías de Educación, Fundaciones, Investigadores | Realizar encuestas de percepción sobre la publicación seriada Apuntes del Icfes para la Política Educativa | Establecer el alcance de la publicación con las audiencias y grupos de interés | Los resultados de las encuestas permiten retroalimentar las decisiones sobre la escogencia de las temáticas y continuidad de las publicaciones seriadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Subdirección de Análisis y Divulgación | Encuestas sistematizadas y analizadas | Sistematización y análisis de la totalidad de las encuestas
Accesibilidad de comunidades indígenas e información cualitativa del análisis de ítems | Comunidades indígenas de Colombia | Sesiones de retroalimentación de información de patrones de diseño, accesibilidad de comunidades e información cualitativa del análisis de ítems con comunidades indígenas. | Contar con insumos para mejorar las etapas del diseño y producción de instrumentos de evaluación. | Gestionar semestralmente espacios de discusión con dos comunidades indígenas, dónde el Icfes pueda retroalimentar información de patrones de diseño, accesibilidad e información cualitativa del análisis de ítems. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Protocolo metodológico del espacio de discusión. Informe de los espacios de discusión. | Subdirección de Diseño de Instrumentos | 2 espacios de discusión con comunidades indígenas | (No. de espacios de discusión / No. de espacios de discusión) * 100
Relación entre la evaluación interna y externa aplicada a los estudiantes de instituciones educativas. | Docentes de instituciones educativas | Talleres de discusión con docentes de instituciones educativas sobre la relación que existe entre la evaluación interna que un docente realiza y la evaluación externa que aplica el Icfes de manera estandarizada. | Brindar a los docentes de instituciones educativas información y herramientas que les permita mejorar su comprensión en la relación que existe entre la evaluación interna y externa que se realiza a los estudiantes de la instituciones educativas. | Gestionar talleres de discusión con docentes de instituciones educativas en un espacio de reflexión que permita al docente mejorar la relación y comprensión entre la evaluación interna de la entidad educativa y la evaluación externa realizada por el Icfes. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Protocolo metodológico del espacio de discusión. Informe de los espacios de discusión. Registro de asistencia. Presentación de los talleres de discusión. | Subdirección de Diseño de Instrumentos | 5 talleres de discusión con docentes de instituciones educativas | (No. de talleres de discusión / No. de talleres de discusión) * 100
Exámenes de Estado | Todos | Espacios de participación Ciudadana programados por la entidad encargada de programar las ferias de servicio al ciudadano | Participar en el 50% los espacios dispuestos por la entidad encargada de las Ferias de servicio al ciudadano para presentar la oferta de trámites y servicio a la ciudadanía en las regiones. | En respuesta a la necesidad de la ciudadanía y con el fin de acercar y facilitar los trámites y servicios, se generan Ferias de servicio al ciudadano, denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes busca participar atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos de las Ferias "Acércate" lideradas por el DAFP. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de espacios de participacion asistidos /Total de espacios de participacion programados
Exámenes de Estado | Todos | Aplicación de encuestas de satisfacción | Calificar los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. | Una vez finaliza la atención en los diferentes canales, se aplica una encuesta de satisfacción que se registra y monitoreo como un indicador de la calidad en la prestación del servicio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de encuestas aplicadas / Total de interacciones suceptibles de ser calificadas
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Puesta en marcha de los módulos de autogestión en 3 de las sedes del ICETEX | Acercar los canales de atención a los grupos de interés a través de la puesta en marcha de los módulos de autogestión en las sedes del ICETEX | Realizar el proceso de instalación y puesta en marcha de los módulos de autogestión en las sedes del ICETEX | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 3 | Número de modulos instalados/ Número de modulos planeados
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Atender a los oportunidades de mejora derivadas de los diagnósticos realizados al Plan de Participación Ciudadana 2022 | Espacios de trabajo con todas las áreas de Instituto, para determinar los recursos e indicadores que permitan medir la gestión de las actividades del Plan. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Oportunidades de mejora atendidas/Oportunidades de mejora identificados
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana. | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 3 | Total de actividades con seguimiento y monitoreo realizado/Total de actividades Plan de Participación Ciudadana
Cronograma de pruebas de estado | Estudiantes Instituciones educativas Padres, madres y cuidadores Entidades gubernamentales, departamentales y municipales Medios de comunicación Ciudadanos extranjeros Mayores de 18 años que no culminaron el bachillerato | Mantener el contacto con los públicos de interes a tráves de las diferentes redes sociales, la página web y las publicaciones en medios | Socializar y divulgar, de manera efectiva, todos los procesos de las pruebas de Estado que realiza la entidad | Elaboración de estrategias de comunicaciones que contarán con piezas gráficas y audiovisuales, parrillas de redes sociales, actualización del portal web, contacto directo con medios de comunicación (freepress), mailing, dando respuesta a las inquitudes de los diferentes públicos de interes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estrategias de comunicación que incluye: parrillas, piezas de redes sociales, boletines de prensa, piezas audiovisuales, transmisiones en vivo y seguimiento free press y matriz de respuestas tipo y casos especiales para los días de aplicación de pruebas. | Toda la Oficina Asesora de Comunicaciones | 80% | No de estrategias de comunicación por pruebas de estado (inscripción, citación, aplicación y resultados).
Rendición de cuentas | Estudiantes Instituciones educativas Padres, madres y cuidadores Entidades gubernamentales, departamentales y municipales Medios de comunicación Organizaciones de la sociedad civil Entidades de cooperación internacional | Apoyar el ejercicio de Rendición de cuentas de la vigencia 2022 | Soacializar con los ciudadanos las actividades desarrollasdas para cumplir la misionalidad del Instituto en la vigencia 2022 | Desarrollar las actividades estipuladas en el cronograma establecido y en la estrategia planteada para el ejercicio de rendición de cuentas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estrategia de comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo y todas las dependencias del Institiuto | 100% | No de actividades planteadas en el cronograma/ No de actividades realizadas
Reglamentación del Instituto | Todos | Publicacion de actos administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadania | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Juridica | Actos administrativs de carácter general de interes de la ciudadania publicados | No. actos administrativos generales del periodo publicados / actos administrativos generales del periodo expedidos
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
X