## PPC V2
|  | MONITOREO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [12 empty] | Código: PDE-FT008
|  | PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [12 empty] | Versión: 003
Clasificación de la información |  |  |  | PÚBLICA |  |  |  | CLASIFICADA |  |  |  |  | RESERVADA
TEMÁTICA PROPUESTA PARA EL DIÁLOGO | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | DOCUMENTOS DE APOYO | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | META | INDICADOR | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO I | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO I | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO II | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO II | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO II | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO II
Servicios y necesidades de información en el portal Web Institucional | Usuarios del portal web de Icfes | Análisis de usabilidad y navegación del sitio web del Icfes de manera que responda las necesidades manifestadas por los usuarios del portal Icfes | Identificar los principales servicios y necesidades de información en el portal Web Institucional respecto con los servicios a los que acceden los usuarios por este medio, para la construcción de un nuevo mapa de navegación y lineamientos de diseño. | Realización de un análisis de PQRS y de navegación del sitio web Icfes por historias de usuario, con los cuales se propone construir un nuevo mapa de navegación del sitio y lineamientos de diseño. | 2021-05-18 | 2021-07-30 | Mapa de navegación portal web Icfes Lineamientos de diseño: Guía de estilo de diseño, propuesta de página de inicio. | Dirección de Tecnología e Información y Dirección General | 100% | Productos entregados/productos propuestos*100 |  |  |  |  | 100% | Partiendo de una análisis de usuarios se construyó un nuevo mapa de navegación del sitio web y lineamientos de diseño que se consignaron en una lista de chequeo con los requerimientos generales, contenidos y accesibilidad que se contempraran en la ejecución del proyecto sede electrónica única. Así mismo se diseñaron los wireframes del portal web que son insumo para el mismo proyecto. Evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioDTI/EjP_BluRqV9PpPVT5WrfvjsBzsVmqf2vURbfkcc2BlrLWA?e=C9eW63
Identificación de nuevos conjuntos de datos susceptibles a ser publicados | Usuarios de información | Análisis de información de las encuestas aplicadas en el 2020 y PQRS atendidas sobre solicitudes de información de estos grupos de interes | Identificar nuevos conjuntos de datos que puedan publicarse de manera proactiva en Datos Abiertos, teniendo en cuenta las necesidades de información de los usuarios externos del Instituto. | Analizar las consultas abiertas (encuestas) realizadas en 2020 a estudiantes e Instituciones de Educación y un análisis de PQRS con el fin de identificar nuevos conjuntos de datos suceptibles a ser publicados en datos abiertos | 2021-01-01 | 2021-08-30 | Resultado de análisis de encuestas Resultado de análisis de PQRS Informe de análisis y conclusiones acerca de la inclusión de nuevos conjuntos de datos suceptibles de ser publicados en datos abiertos | Dirección de Tecnología e Información y Oficina Asesora de Planeación | 100% | Productos entregados/productos propuestos*100 |  |  |  |  | 100% | Luego de obtener las PQRS recibidas por la UAC, se realiza un análisis de las peticiones de información con la finalidad de identificar nuevos conjuntos de datos a ser publicados. En el que se resaltan los temas de cada una de las tipologías priorizadas. En su mayoria son peticiones para ccesos a Resultados de las pruebas de Estado. Evidencias: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioDTI/EtNa5BsF1y9AnMYIGup1TSABrBwJFmyb947IOlszr2d1gA?e=NKhMxn
Pilotajes y o grupo focal con la comunidad educativa | Usuarios de información | Pilotajes y/o grupos focales | Evaluar con una muestra del grupo de interés la pertinencia y utilidad de los productos que se están diseñando para todos los usuarios de información; y a partir de allí hacer las mejoras necesarias, contando con las sugerencias y opiniones de los participantes. | Sesiones en donde los participantes revisan los productos , hacen sugerencias y manifiestan la necesidad de información. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 100% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) |  |  |  |  | 83% | De las 3 sesiones de grupos focales y 3 pilotos programados, se realizaron los grupos focales de: i) Reporte individual Saber Pro (julio 15 y 16): https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/EiEvEqtGY1xFsR4qv-tbJhwB7EvbGInPYXF1hjhYpNE3ig?e=I5jM3z; ii) Grupo focal Evaluar para Avanzar (visor de participación): https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/EiEvEqtGY1xFsR4qv-tbJhwB7EvbGInPYXF1hjhYpNE3ig?e=jnMRN9
Espaciós de difusion con la comunidad educativa | Usuarios de información | Encuentros virtuales y/o presenciales | Dar a conocer toda la información pertinente sobre uso e intepertración de resultados sobre las evaluaciones que realiza el Icfes en pro de incentivar el buen uso de estos en los planes de mejoramiento y practicas asociadas a la vida eductiva del individuo. | Difusión de información virtual, presencial, entrega de herramientas, entre otros, sobre sus resultados y los elementos de la evaluación que les brinda el Icfes. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 100% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) |  |  |  |  | De 62 actividades propuestas, se han ejecutado 18 en el II cuatrimestre del año, por lo que se reporta un avance en el cuatrimestre del 29% y un avance acumulado de 64% | De 30 sesiones de divulgación programadas (más 5 mesas de trabajo con comunidades indígenas en el proyecto de inclusión que se reportan en la fila 51) y 27 sesiones de Evaluar para Avanzar, se reporta: 1. Lanzamiento de reportes Individuales Saber 11º (14 de mayo) 2. Reunión de trabajo sobre el Examen Saber 11 – ARN (20 de mayo). Nota: Evento por requerimiento de la ARN. 3. EpA: Lanzamiento Evaluar para Avanzar (10 de junio) 4. EpA: Divulgación de Evaluar para Avanzar (EpA) 2021 y sensibilización sesiones de balance 2020 (10 de junio) 5. EpA: Uso pedagógico de instrumentos de valoración en matemáticas y lenguaje para primaria (16 de junio). 6. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Rol rector, gestión de matrícula, registro docentes, gestión 3 modalidades de aplicación cuadernillo 1 (16 de junio). 7. Encuentro Nacional de Líderes de Evaluación 2021. -ENLE 2021-. Evaluar con Sentido y el sentido de la evaluación (17 de junio). 8. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: rol rector, rol docente, proceso inscripción docentes y estudiantes y 3 modalidades de aplicación cuadernillo 1 (24 de junio). 9. Talleres Evaluar para Avanzar: Rol rector, gestión de matrícula, registro docentes, gestión 3 modalidades de aplicación cuadernillo 1, para rectores y docentes de San Andrés y Providencia (7 de julio). Nota: Evento por requerimiento de la ARN. 10. Lanzamiento PISA global (16 de julio) 11. Taller virtual con profesores de la zona Juan Tama, municipio Inzá – Cauca (19 de julio) 12. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Preguntas abiertas y rúbricas de valoración en Competencias comunicativas en Lenguaje: Escritura (21 de julio) 13. Interpretación de resultados Saber 11°-2020 – Taller con SE (26 de julio) 14. Talleres presenciales con pueblo Nasa en Inzá – Cauca (27 al 29 de julio) 15. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Preguntas abiertas y rúbricas de valoración en matemáticas (27 de julio) 16. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Preguntas abiertas y rúbricas de valoración en Competencias comunicativas en Lenguaje: Lectura (3 de agosto) 17. Interpretación de resultados - Talleres Secretaría Distrital de la Mujer (31 de julio y 4 de agosto). Nota: Actividad realizada en el marco de un nuevo negocio. 18. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Preguntas abiertas y rúbricas de valoración en Competencias Ciudadanas (5 de agosto) 19. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Preguntas abiertas y rúbricas de valoración en Ciencias Naturales (12 de agosto) 20. Capacitación profesionales de atención al ciudadano en difusión de resultados (10 de agosto). Nota: Evento por requerimiento del área de Atención al ciudadano. 21. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Cargue de respuestas y consulta de resultados (17 de agosto). 22. Lanzamiento de la Caja de Herramientas "Familiarízate con el Saber" (18 de agosto) 23. EpA: Talleres Evaluar para Avanzar: Estrategia de apoyo para fortalecer los procesos de evaluación y enseñanza. Socialización de Evaluar para Avanzar al Pueblo Nasa (20 de agosto). Nota: Evento incluído en el marco del trabajo en la mesa de inclusión con el pueblo Nasa. 24. Taller presencial de la Caja de Herramientas Familiarízate con el Saber con estudiantes de la IE Junín (23 y 24 de agosto). Nota: Evento por requerimiento del MEN. 25. Talleres de uso de la caja de herramientas ( Sociales y Competencias Ciudadanas, y Ciencias Naturales (30 de agosto); y Matemáticas y Lectura Crítica (31 de agosto). Nota: Evento por requerimiento del MEN. Nota: para el cálculo del porcentaje de avance en el cuatrimestre, no se tuvieron en cuenta las actividades con notas aclaratorias, ya que obedecen a eventos realizados por demanda que no fueron tenidos en cuenta en la planeación de difusión del año. Las evidencias se han consolidado en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SAyD2021-EQUIPOS/EZNcoCwcYalDghqIXuVSEjIB3FDtb6vC4nDBO5WsNffCFg?e=iMxTzk
Encuentro Nacional de Líderes | Líderes de calidad de las Secretarías de educación del país | Encuentro virtual y/o presencial con los líderes de calidad de las Secretarías de educación. | Dar a conocer toda la información relevante que el Icfes está brindando en materia de educación y evaluación, así como la apertura a los espacios que desde la Saubdirección se tendrán con cada público objetivo. | Sesion o sesiones virtuales y/o presenciales es en donde los líderes de calidad de las Secretarías de educación recibe información, hacen sugerencias, participan activamente y manifiestan necesidad de información. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 1 00% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) |  |  |  |  | 100% | Se desarrolló el 17 de junio, su agenda contempló la presentación de la evaluación de las Habilidades socioemocionales, un onversatorio con expertos a partir de lo cual se generaron propuestas de acciones inmediatas que podrían ser llevadas a cabo por los líderes de evaluación de las secretarías de educación como parte de la gestión en el PAM. Se encuentra finalizando las memorias del evento para ser colgadas en la página del Icfes. LAs evidencias se enceuntran en: https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/EnR6Y8Pl6BRGnWSAm8BjUq0Bla9iVeobQqYUfg4JQzogSg?e=cfkLPa
Encuesta de espaciós de difusión. | Usuarios de información | Aplicación de encuestas de percepción. | Conocer la opinión de los participantes sobre los diferentes espacios de difusión que se realizaron y/o entregaron a lo largo del año. | Preguntas por medio de una encuesta indagando por la percepción de los contenidos, según el objetivo propuesto, percepción de las personas sobre la claridad, sobre el uso que le pueden dar a la información y/o materiales entregados y sobre los aspectos logísticos del espacio. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Líneamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 1 00% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) |  |  |  |  | En los 25 eventos ejecutados se han remitido las encuestas de valoración de eventos, sin embargo, se cuenta con respuestas a encuestas correspondientes a 17 eventos. Se cuenta con respuesta 68% | https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/EkJVhqloe4dEicmAHeL3EC0BPn7-JXCXmzR6fsjUgk7htQ?e=cN8K19
Publicación en redes sociales | Todos | Publicación en redes sociales | Dar a conocer a la comunidad temas de interés por medio de redes sociales, | Se realizarán sesiones de con temas de interés para la comunidad. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | 100% | (Actividades realizadas/actividades programadas *100) |  |  |  |  | 64% | Dependiendo de la socialización se han publicado o remitido a comunidades específicas (SD de la Mujer, Pueblo Nasa, socialización EpA a ETC San Andrés y Providencia) piezas para 18 eventos de 62 programados. Las evidencias se han consolidado en el enlace: https://icfesgovco.sharepoint.com/:x:/s/SAyD2021-EQUIPOS/EZNcoCwcYalDghqIXuVSEjIB3FDtb6vC4nDBO5WsNffCFg?e=iMxTzk
Respuesta PQRS asignadas sobre, análisis e interpretación de resultados y otros. | Todos | Resolución de inquietudes respecto a los resultados | Responder con información actualizada todas las PQRS vía web y presencial asignadas a la subdirección sobre análisis e interpretación de resultados y otras solicitudes. | Se responden todas las solicitudes de información asignadas. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamiento interno | Subdirección de Análisis y Divulgación | NA | Actividad permanente |  |  |  |  | 100% de respuesta a los requerimientos. La Subdirección de Análisis y Divulgación está al dia con las solicitudes de los usuarios | En este periodo que corresponde mas o menos a la nueva plataforma de correspondencia denominada MERCURIO, lainformación recibida ha correspondido a funciones de otras oficinas, por lo cual, se han reasigando a las dependencias oficiales. En trabajo de correspondencia ha estado más enfocado a comunicaciones internas. https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/SAyD2021-EQUIPOS/EuoUX4tIA9FIt5GYJySqWvQBVCF6b9viCMfijzS-eryuyQ?e=x6CCQt
Reglamentación del Instituto | Todos | Publicacion de actos administrativos de carácter general para comentarios de la ciudadania | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | Poner a consideracion de la ciudadania actos administrativos de carácter general de su interes para comentarios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Juridica | Actos administrativs de carácter general de interes de la ciudadania publicados | No. actos administrativos generales del periodo publicados / actos administrativos generales del periodo expedidos |  |  |  |  | 100% | Para el periodo informado no se presentaron actos administrativos que requirieran comentarios de la ciudadania.
Exámenes de Estado | Todos | Espacios de participación Ciudadana programados por el DNP | Participar en los espacios dispuestos por la entidad encargada de las Ferias de servicio al ciudadano para presentar la oferta de trámites y servicio a la ciudadanía en las regiones. | En respuesta a la necesidad de la ciudadania y con el fin de acercar y facilitar los trámites y servicios, se generan Ferias de servicio al ciudadano, denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes busca participar atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos de las Ferias "Acercate" lideradas por el DAFP. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de espacios de participacion asistidos /Total de espacios de participacion programados |  |  |  |  | 100% | LaUnidad participo en cada una de las ferias denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP, de manera que el Icfes participoó atendiendo a los ciudadanos que demandan nuestros trámites y servicios en las regiones más apartadas del país y aquellas que son priorizadas por dicha entidad.https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/EqUUBctOyFpFiJbNoXNusZ0BRnCQlTd_Zeb7pv5O75reKA?e=dbJNPN
Exámenes de Estado | Todos | Aplicación de encuestas de satisfacción | Calificar los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. | Una vez finaliza la atención en los diferentes canales, se aplica una encuesta de satisfacción que se registra y monitoreo como un indicador de la calidad en la prestación del servicio. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 80% | N/A |  |  |  |  | 100% | Se calificaron los niveles de satisfacción de nuestros grupos de interés, con relación a la prestación del servicio en los diferentes canales de atención del Instituto. http://formularios.icfes.gov.co/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=servicios-prestados-icfes http://formularios.icfes.gov.co/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=servicios-comunicaciones-escritas-icfes
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Medición de la percepción de los usuarios | Realizar el proceso de medicion de la percepción de nuestros grupos de interes frente a los tramites y servicios | Realizar el proceso de identificacion de la percepcion de la prestacion de los servicios del Icfes según la informacion recolectada a traves de nuestros grupos de interes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades planeadas |  |  |  |  | 50% | Durante el segundo cuatrimestre se avanzo en la consolidación de los documentos precontractuales y la aprobación por parte del comite de contratación del estudio de percepción, lo que permitió dar inicio a las actividades establecidas en el cronograma de invitación cerrada y la suscripción del contrato. https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/Eu-uLB0IagBJt1gsa1sgPKgBOqeSO_-dEPPuwv65uOniLQ?e=FOdA4G
Trámites y Servicios del Icfes | Todos | Puesta en marcha del quiosco de atención en el Centro integral de Servicios | Acercar los canales de atención a los grupos de interés a través de los Centros integrales de servicio que permitan obtener una relación más activa con los mismos. | Realizar el proceso de instalación y puesta en marcha del quiosco en el Centro Integral de Servicios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Número de quioscos instalados/ Número de quioscos planeados |  |  |  |  | 50% | Se avanzó en la consolidación de los elementos técnicos necesarios para la implementación y puesta en marcha de los modulos de autogestión que inicialmente se probaran en las Ferias denominadas "ACERCATE" lideradas en la actual vigencia por el DAFP https://icfesgovco.sharepoint.com/:f:/s/EquipoUnidaddeAtencinalCiudadano/Ej9cKmxM37NEg7z60AZzfpYBpHeiUSqPk2oqcPtGxIkC5w?e=ALyzhy
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Atender a los oportunidades de mejora derivadas de los diagnósticos realizados al Plan de Participación Ciudadana 2021. | Espacios de trabajo con todas las áreas de Instituto, para determinar los recursos e indicadores que permitan medir la gestión de las actividades del Plan. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Oportunidades de mejora atendidas/Oportunidades de mejora identificados |  |  |  |  | 100% | Se atendieron las oportunidades de mejora identificadas, por tanto se llevó a cabo la socialización del plan de participación en su versión 2021.
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Planeación y mejora del Plan de Participación Ciudadana | Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Participación Ciudadana. | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Control Interno. | 100% | Total de actividades con seguimiento y monitoreo realizado/Total de actividades Plan de Participación Ciudadana |  |  |  |  | 66% | Se lleva a cabo el monitoreo del Plan de Participación Ciudadana para el segundo cuatrimestre del 2021.
Plan de Participación Ciudadana | Todos | Diálogo en doble vía con la ciudadania y las organizaciones | Realizar campaña para fomentar el control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana. | Realizar campaña para fomentar el control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Lineamientos internos. | Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Total de Campañas realizadas/ Total de Campañas programadas |  |  |  |  | 100% | Desde la Unidad de atención al ciudadano se adelanto la solicitud de publicación de las piezas en el marco de la campaña para fomentar el espacio de control y la vigilancia por parte de veedurias para el seguimiento de las actividades descritas en el Plan de Participación Ciudadana, las piezas estuvieron publicadas en el portal de la Entidad los dos primeros meses del Primer Cuatrimestre
Socialización de planes MIPG | Todos | Socializar por medio de redes sociales y página web la planeación institucional | Dar a conocer a la ciudadanía la planeación del Icfes y que la ciudadanía pueda realizar observaciones. | Campaña de socialización de planes MIPG | 2021-01-01 | 2021-11-30 | Planes MIPG | OAP | 100% | Numero de planes institucionales formulados/Total de planes institcionales publicados socializados |  |  |  |  | 100% | Se realizó la campaña de socialización de planes MIPG 2021 en el mes de noviembre de 2020 teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la entidad para la formulación de los planes institucionales. Esta campaña se socializó por medio de redes sociales y la página web de la entidad. Las evidencias se encuentran en la carpeta comprimida. Evidencias 1 Monitoreo_PPC_OAP
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considera NO CONTROLADO