## Hoja1
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Año | 2024
Versión | 1 del 19/12/2023
Subcomponente o Etapas de la RdC (según aplique) | Actividad | ¿Cómo se puede cuantificar la actividad? | Meta o Producto | Dependencia Responsable | Dependencias Participantes | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Elementos de la Rendición de Cuentas (solo componente Rendición de Cuentas) | Grupo de interés o de valor (Si aplica) | Derecho que se garantiza (Si Aplica)
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Revisar y actualizar (cuando sea necesario) la Política de riesgos | NA | Memoria de revisión de la segunda línea de defensa a la política de riesgos institucional - Política actualizada cuando aplique. | Oficina Asesora de Planeación | 2a línea de defensa | 2024-01-01 | 2024-06-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar (cuando sea necesario) el mapa de riesgos de corrupción | NA | Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2a línea de defensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Compartir mapa de riesgos de corrupción a partes interesadas internas y externas, con fines de su conocimiento, retroalimentación y posterior actualización | NA | Mapa de riesgos de corrpción compartido a partes interesadas | Oficina Asesora de Planeación | NA | 2024-10-01 | 2024-12-30 | No Aplica | Todos | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web | NA | Mapa de riesgos de corrpción publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación | NA | 2024-01-01 | 2024-01-30 | No Aplica | Todos | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Actualizar (cuando aplique) Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina Web | NA | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación | NA | 2024-01-30 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Socializar los riesgos de corrupción identificados en el Instituto a gestores de desempeño Institucional | NA | Mapa de riesgos de corrupción socializado a gestores de desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación | NA | 2024-01-30 | 2024-12-31 | No Aplica | Colaboradores Icfes | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Socializar los riesgos de corrupción identificados en el Instituto a integrantes de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | NA | Mapa de riesgos de corrupción socializado a integrantes de CIGyD y CICCI | Oficina Asesora de Planeación | NA | 2024-01-30 | 2024-12-31 | No Aplica | Colaboradores Icfes | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo por parte de la segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción | 2 revisiones al año | 2 monitoreos a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1a línea de defensa | 30/06/2024 30/11/2024 | 12/07/2024 13/12/2024 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Orientar metodologicamente a líderes de procesos o gestores de desempeño institucional (a demanda) en la mejora de la gestión de riesgos de corrupción que presentan oportunidades de mejora | NA | Acompañamiento metodologico (a demanda) en la mejora de la gestión de riesgos de corrupción que presentan oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación | 1a línea de defensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción - Seguimiento | Efectuar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto, como parte del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 3 seguimientos al año | Plan anual de auditorías y seguimientos ejecutado | Oficina de Control Interno | 1a y 2a línea de defensa | 01/05/2024 01/09/2024 31/12/2024 | 16/05/2024 13/09/2024 16/01/2025 | No Aplica | Todas líneas de defensa | No Aplica

## Hoja2
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Estrategia de Rendición de Cuentas
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Estrategia de Código de Integridad y Conflicto de Interés