## Plan ST 2021
PLAN DE MANTENIMIENTOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS |  |  | Elaboró: Wilson orlando Hortua Ramos Profesional Dirección de Tecnología e Información
Revisó: Profesional Dirección de Tecnología e Información
Normatividad asociada: Resolución 667/2018 | OBJETIVO: Establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo con las actividades necesarias que evite o mitigue las posibles fallas en los activos que conforman la infraestructura tecnológica (equipos, servidores, redes, conectividad, seguridad, servicios en nube privada y pública) con los que se ofrecen los servicios tecnológicos del Instituto, de tal manera que se asegure la prolongación de la vida útil y confiablidad de los componentes de la infraestructura tecnológica, con niveles de calidad adecuados.
Aprobó: Director de Tecnología e Información
|  |  | Fecha Actualización: 05/11/2020 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Tipo | Objetivo / Actividad | Plataforma | Clientes del Servicio. | Fecha inicio | Fecha final | Responsable | Servicio esperado |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | No. Actividades | % Cumplimeinto | No. De Activides Ejecutadas | Primer Trimestre | segundo Trimestre | TercerTrimestre | Cuarto Trimestre
Servicios Basicos | [23 empty] | 15.03% | 0%
Servicios tecnológicos | Prestar los servicios en modalidad de arrendamiento de una solución de comunicaciones de voz (Telefonía IP), entrenamiento, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, basada en los conceptos de convergencia de redes de voz y datos para el Icfes. | Multiplataforma | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo - Continuidad de los servicios de "Telefonía VOZIP", Se realiza seguimiento a la ejecución del contrato No.342 de 2019 con vigencia futura. Interno - informe Mensual donde se evidencie la disponibilidad de la plataforma. |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25 | 4 | 100
Servicios tecnológicos | Prestar los servicios en modalidad de arrendamiento de una solución de comunicaciones de voz (Telefonía IP), entrenamiento, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, basada en los conceptos de convergencia de redes de voz y datos para el Icfes. | Multiplataforma | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo - Nuevo Contrato para la disponibilidad de los servicios de "Telefonía VOZIP", atendiendo las condiciones del Anexo tecnio establecido. Interno - informe mensual donde se evidencie la disponibilidad de la plataforma. | [5 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8 | 108
Servicios tecnológicos | Renovar licenciamiento de suite Office 365 para el Icfes. | Office 365 | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 01//12/2019 | 2020-11-07 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo Contrato con la disponibilidad de los servicios de Infraestructura Informática por demanda (IaaS). Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. Interno dos informes semestrales donde se reporte el afinamiento realizado a la plataforma. |  | 1: 50; 6: 25; 12: 25 | 3 | 100
Servicios tecnológicos | Contratar el arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para el Icfes | Impresión Multifuncionales | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo - Continuidad de los servicios prestados bajo el contrato No. 067-2020, el cual estara soportado bajo vijencia futura. Interno Disponibilidad los servicios de infraestructura multifuncional para impresión y digitalización de documentos. Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. - informe mensual donde se evidencie la disponibilidad de la plataforma. |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25 | 4 | 100
Servicios tecnológicos | Contratar el arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para el Icfes | Impresión Multifuncionales | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo 'Prestar el servicio de Impresión, Fotocopiado y Scanner mediante la modalidad de arrendamiento para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES. El contratista deberá presentar un plan de entrega y puesta en funcionamiento de los equipos, El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá, Calle 26 No. 69 – 76, Torre 2, Piso 15, 16, 17, y 18, Edificio Elemento, incluyendo el suministro de tóner y papel que se requieran, y demás elementos necesarios para el buen funcionamiento de las mismas. Interno Disponibilidad los servicios de infraestructura multifuncional para impresión y digitalización de documentos. Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. - informe mensual donde se evidencie la disponibilidad de la plataforma. | [5 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8 | 100
Servicios tecnológicos | Mantenimiento preventivo de UPS centro de computo | No aplica | Servicios de infraestructura | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo Contar con un servicio de mantenimiento preventibo en el cual se pueda detectar alertas a las posibles bulneravilidades del equipo de UPS que soporta el centros de datos. Interno - Dos mantenimientos preventivos al año |  | 4: 50; 6: 25; 11: 25 | 3 | 100
Servicios Especializados
Servicios Tecnológicos | Renovar el soporte técnico y funcional con el fabricante de Oracle VM Premier Limited Support y Oracle Linux Premier Limited Support por un año | Oracle VM Premier | Procesos de la Subdirección de Información | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | Externo Contar con el contrato para el soporte técnico y funcional del fabricante de Oracle VM Premier Limited Support y Oracle Linux Premier Limited Support por un año. Interno - Un Informe del soporte funcional de ORACLE VM |  | 9: 50; 11: 50 | 2 | 100
Servicios Tecnológicos | Adquisición de herramienta para envío masivo de correos | Multiplataforma | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo - Contar con una plataforma que permita prestar el servicio de correo masivo y que pueda ser integrado con las aplicaciones de la entidad si aplica Interno - Informe mesual del consumo de correos masivos |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 100
Servicios Tecnológicos | Contratar la mesa de servicio de TI del Icfes, incluyendo los servicios de atención y soporte de requerimientos de usuarios internos y externos, conforme a las buenas prácticas de itil (it infrastructure library). | Proveedor de servicios de mesa de ayuda | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo - Dar continuidad a los servicios prestado bajo la orden de compra No. xxxx de 2020 el cual estará soportado bajo vigencia futura Interno - Informe mensula de la ejecución del contrato. |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25 | 4 | 100
Servicios Tecnológicos | Contratar la mesa de servicio de TI del Icfes, incluyendo los servicios de atención y soporte de requerimientos de usuarios internos y externos, conforme a las buenas prácticas de itil (it infrastructure library). | Proveedor de servicios de mesa de ayuda | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Externo Contrato con los servicios de mesa de ayuda para los servicios TI del Icfes, en el cual se incluya el soporte, a usuarios internos del Icfes. Interno - Informe mensula de la ejecución del contrato | [5 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar el licenciamiento y soporte con el fabricante, para la solución de seguridad informática perimetral FORTINET (Dos (02) software FG 600C BDL Plus Forticare and FortiGuard UTM Bundle y de un (01) software FAZ 200D Forticare Contract) por un (1) año. | Fortinet | Servicios de infraestructura | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Se pretende poder contar con la renovación del licenciamiento de la consola del FORTNET y fortianalizer, adicionalmente se pretende poder hacer un afinamiento a las politicas creadas en el firewall, y contar con una bolsa de horas que permita a la entidad tener apoyo en los diferentes acciones de operación del fortinet. - Un informe con la renovación del licenimeinto del Firewall - Un informe con la afinación de las politicas del fortinet - Un informe trimestral con la disponibilidad de los servicios prestados por el equipo fortinet. |  | 2: 20; 3: 15; 6: 15; 7: 20; 9: 15; 12: 15 | 6 | 100
Servicios operación de datos
Servicios Tecnológicos | Renovar por un (1) año, el soporte con el fabricante del licenciamiento IBM SPSS Statistics. | IBM SPSS Statistics | Todos los proceses de la Dirección de Evaluación | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Contrato con la Renovación del licenciamiento IBM SPSS Statistics que hace parte de la operación de la subdirección de estadística. |  | 12: 100 | 1 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar el licenciamiento y soporte de Adobe para el Instituto | licencias de ADOBE | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Contrato con la Renovación y/o adquisición por un (1) año de: a) seis (6) licencias de Adobe Creative Cloud, b) Tres (3) licencias de Adobe Acrobat PRO DC, c) Tres (3) licencias de Adobe Captivate, para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes. |  | 12: 100 | 1 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar el licenciamiento y soporte con el fabricante de la herramienta SAS ANALYTICS PRO por un (1) año. | SAS ANALYTICS PRO | Todos los proceses de la Dirección de Evaluación | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Contrato con la Renovación del licenciamiento SAS ANALYTICS PRO que hace parte de la operación de la subdirección de estadística. |  | 12: 100 | 1 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar el licenciamiento y soporte con el fabricante de las herramientas Stata SE Edición y Stata MP 8 Core Edición por un (1) año. | Stata SE Edición y Stata MP | Todos los proceses de la Dirección de Evaluación | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Contrato con la Renovación del licenciamiento Stata SE Edición y Stata MP que hace parte de la operación de la subdirección de estadística. |  | 12: 100 | 1 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar el licenciamiento y soporte técnico con el fabricante de los productos ORACLE con los que cuenta el Instituto, por un (1) año. | ORACLE | Todos los proceses de la Dirección de Evaluación | 2020-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | Externo Contrato con la renovación del licenciamiento de ORACLE Interno - informes Trimestral |  | 3: 40; 6: 20; 9: 20; 12: 20 | 4 | 100
Servicios operación aplicaciones
Servicios Tecnológicos | 'Renovar el licenciamiento y soporte con el fabricante de las herramientas e Aranda SERVICE DESK, Aranda Asset Management y Aranda CMDB 2000 CIS por un (1) año. | Aranda Software | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Contar con el contrato de renovación licenciamiento de las herramientas e Aranda SERVICE DESK, Aranda Asset Management y Aranda CMDB 2000 CIS por un (1) año. - Un informe anual de la funcionalidad de la herramienta y disponibilidad de la herramienta. |  | 10: 50; 12: 50 | 2 | 100
Servicios Tecnológicos | Adquisición de certificados de firma digital | Multiplataforma | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | contar con el contrato de los certificados SSL para las diferentes aplicaciones WEB que se llegaran a necesitar |  | 12: 100 | 1 | 100
Servicios Tecnológicos | Prestar los servicios SaaS (Software como Servicio) para el fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de información, como fuente de información para atender la integración, manejo de los sistemas de gestión en la herramienta DARUMA. | Plataforma DARUMA | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | Externo - Contrato con los servicios SaaS del Software DARUMA Interno - dos informes de la funcionalidad de la herramienta y disponibilidad de la herramienta. |  | 3: 50; 8: 25; 12: 25 | 3 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar bajo la modalidad de software como servicio, uso, soporte técnico y soporte funcional de la herramienta PLANVIEW, por un (1) año. | Plataforma Planview | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | Externo -Conatar con el soporte especializado de la herrameinta Planview Interno - cuatro Informe del soporte realizado de la herramienta PlanView |  | 3: 40; 5: 15; 7: 15; 9: 15; 11: 15 | 5 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar el soporte de la herramienta de administración del ciclo de vida de desarrollo de software Jira Software, incluyendo soporte con el fabricante por un (1) año. | Plataforma Jira | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones | Externo -Conatar con el soporte especializado de la herrameinta Jira Interno - cuatro Informes del soporte realizado de la herramienta Jira |  | 3: 15; 5: 15; 7: 15; 9: 15; 11: 40 | 5 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovación de licenciamiento en paquete de Software de Backup y replicación como servicio de respaldo entre el sitio principal y el sitio de contingencia de la entidad. | Plataforma Veeam Bakup | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | Contar con el contrato de renovación licenciamiento de las herramientas e Aranda SERVICE DESK, Aranda Asset Management y Aranda CMDB 2000 CIS por un (1) año. - informe trimestral de la funcionalidad de la herramienta y disponibilidad de la herramienta. |  | 1: 40; 3: 15; 6: 15; 9: 15; 12: 15 | 5 | 100
Servicios Tecnológicos | Contratar la adquisición del licenciamiento de las herramientas DLP y Antivirus, incluyendo soporte técnico, mantenimiento y actualización por un (1) año y 50 horas de afinamiento de estas. | Plataforma Sohos y DLP | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | Externo Contar con el contrato de renovación licenciamiento de DLP y Antivirus Interno - Dos informe con el funcionamiento de las herramientas y disponibilidad de los servicios |  | 4: 20; 7: 20; 10: 40; 12: 20 | 4 | 100
Servicios Tecnológicos | Renovar el certificado para publicación en las tiendas Appstore y Google Play de las soluciones de aplicaciones móviles con las que cuenta el Instituto. | Multiplataforma | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | contar con la renovación de la suscripción a la plataforma de Appstore y Google Play |  | 12: 100 | 1 | 100
Servicios de operación Infraestructura
Servicios Tecnológicos | Contratar el alojamiento y prestación de servicios complementarios de nube pública con el objeto de apoyar la publicación de resultados y disposición de ambientes de desarrollo, pruebas, pre-producción y producción de las soluciones misionales y administrativas del Icfes | Multiplataforma | - Proceso de Gestión de pruebas y Operaciones - Proceso de Gestión de Tecnología e Información | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | Contrato con los servicios de Infraestructura Informática por demanda (IaaS). De nube pública - tres informes de la disponibilidad de la plataforma. | 16.6667 | 1: 40; 4: 20; 8: 20; 11: 20 | 4 | 100
Servicios Tecnológicos | Contratar el alojamiento y prestación de servicios complementarios de centro de datos (Nube privada) con el objeto de apoyar la operación de los sistemas misionales del Icfes, así como la disposición de ambientes de desarrollo, pruebas, pre-producción y producción de los sistemas de información del Instituto | Multiplataforma | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Información | - Contrato Disponibilidad de los servicios de "Hosting", Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. - tres informes de la disponibilidad de la plataforma. | 9.0909 | 1: 40; 4: 20; 8: 20; 11: 20 | 4 | 100
Servicios Tecnológicos | Contratar los servicios de conectividad para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios misionales del Icfes, acceso a internet, canal dedicado centro de datos | Multiplataforma | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | - Contrato Disponibilidad de los servicios de "conectividad de internet", Se realiza seguimiento a la fecha de renovación o contratación del servicio. - informes mensual donde se evidencie la disponibilidad de la plataforma. |  | 40 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 12 | 99.95
Servicios Tecnológicos | Renovar la suscripción en la plataforma Liferay DXP en la modalidad GOLD por un (1) año. | Plataforma Liferay DXP | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones | renovar el licenciamiento de la plataforma Lifreray DXP en modalidad GOLD para las dos (2) licenfcias de Producción, tres (3) de pre-producción y tres 83) del componente Elastic Search. - Un informe con la renovación del licenciamiento |  | 6: 50; 12: 50 | 2 | 100
Servicios tecnológicos | Adquisición Infraestructura de conectividad red Wifi y virtualización. | Infraestructura | Todos los procesos de la Entidad que hacen uso de la infraestructura tecnológica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Dirección de Tecnologia e Información | contrato con la Infraestructura nueva - Informe de la implentación de la Infraestructura |  | 6: 50; 12: 50 | 2 | 100