## EDT
2 Planes
8 Actividades Principales
29 Actividades de cuarto nivel

## Actividades
PLAN |  | Actividad Plan Operativo Anual |  | Fecha de Ejecución |  |  | Porcentaje de cumplimiento Actividad |  |  |  | % de avance plan
|  |  |  | Inicio | Duración en Días | Fin | Responsable | % de Avance | Días de ejecución | Avance total de la Actividad
1.1 PLAN DE CONSERVACIÓN | 1.1.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 1.1.1.1 | Detección de necesidades de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación | 2022-01-24 | 36 | 2022-02-28 |  |  | 0 | 0% | 0%
|  | 1.1.1.2 | Incluir los temas de capacitación en el cronograma general de actividades del Plan Institucional de Capacitación y definir su priorización y la intensidad horaria. | 2022-03-01 | 16 | 2022-03-16 |  |  | 0
|  | 1.1.1.3 | Implementar el Cronograma de Capacitaciones | 2022-04-01 | 260 | 2022-12-16 |  |  | 0
| 1.1.2 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS | 1.1.2.1 | Elaborar un Cronograma de inspecciones a los espacios de archivo (Gestión y central) | 2022-01-24 | 54 | 2022-03-18 |  |  | 0 | 0%
|  | 1.1.2.2 | Elaborar un plan de trabajo para realizar las adecuaciones requeridas | 2022-01-24 | 54 | 2022-03-18 |  |  | 0
|  | 1.1.2.3 | Elaborar un cronograma de mantenimientos preventivos | 2022-01-24 | 54 | 2022-03-18 |  |  | 0
|  | 1.1.2.4 | Realizar seguimiento al Cronograma de Inspecciones, al plan de trabajo para las adecuaciones y al Cronograma de mantenimientos | 2022-03-21 | 271 | 2022-12-16 |  |  | 0
|  | 1.1.2.5 | Solicitar al contratista de custodia mensualmente los cronogramas y registros de seguimiento y aplicación | 2022-01-24 | 327 | 2022-12-16 |  |  | 0
| 1.1.3 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN | 1.1.3.1 | Solicitar al Contratista el cronograma de saneamientos ambientales y sus evidencias al momento de su ejecución | 2022-01-24 | 327 | 2022-12-16 |  |  | 0 | 0%
|  | 1.1.3.2 | Elaborar un cronograma de actividades de saneamiento ambiental para los archivos de gestión | 2022-01-24 | 54 | 2022-03-18 |  |  | 0
|  | 1.1.3.3 | Implementar el Cronograma | 2022-03-21 | 271 | 2022-12-16 |  |  | 0
| 1.1.4 MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | 1.1.4.1 | Solicitar mensualmente las evidencias de los monitoreos realizados en la Bodega | 2022-01-24 | 327 | 2022-12-16 |  |  | 0 | 0%
| 1.1.5 PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO | 1.1.5.1 | Establecer las necesidades reales de almacenamiento para los documentos de archivo de la entidad. | 2022-03-01 | 30 | 2022-03-30 |  |  | 0 | 0%
|  | 1.1.5.2 | Divulgar las funciones, especificaciones técnicas e importancia de materiales de archivo, unidades de conservación y almacenamiento documental y mobiliario de archivo. | 2022-04-01 | 260 | 2022-12-16 |  |  | 0
| 1.1.6 PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 1.1.6.1 | Solicitar al contratista el plan de emergencias y atención de desastres | 2022-01-24 | 8 | 2022-01-31 |  |  | 0 | 0%
|  | 1.1.6.2 | Elaboración del mapa de riesgos para depósitos de archivos y material documental para archivo de gestión | 2022-04-01 | 91 | 2022-06-30 |  |  | 0
|  | 1.1.6.3 | Elaboración de un plan de emergencia para el material documental para archivos de gestión | 2022-07-01 | 169 | 2022-12-16 |  |  | 0
|  | 1.1.6.4 | Identificar la documentación con prioridades de rescate en caso de emergencias (documentos misionales y necesarios para la continuidad del negocio) según con las TRD de la Entidad. | 2022-07-01 | 169 | 2022-12-16 |  |  | 0
|  | 1.1.6.5 | Realizar un simulacro de emergencia aplicado al material documental. archivo de gestión | 2022-11-01 | 46 | 2022-12-16 |  |  | 0
|  | 1.1.6.6 | Realizar actividades de inspección áreas y depósitos de almacenamiento documental. | 2022-03-21 | 271 | 2022-12-16 |  |  | 0
Note on M2: Maria Fernanda Chaves: Es formula No Tocar
Note on G3: Maria Fernanda Chaves: Es formula no Tocar
Note on K3: Maria Fernanda Chaves: Es formula No tocar
Note on L3: Maria Fernanda Chaves: Es formula No Tocar