## EDT
2 Planes
8 Actividades Principales
29 Actividades de cuarto nivel

## Actividades
PLAN |  | Actividad Plan Operativo Anual |  | Fecha de Ejecución |  |  | Porcentaje de cumplimiento Actividad |  |  |  | % de avance plan
|  |  |  | Inicio | Duración en Días | Fin | Responsable | % de Avance | Días de ejecución | Avance total de la Actividad
1.2 PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL | 1.2.1 ESTRATEGIA 1: DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN A PRESERVAR | 1.2.1.1 | Identificar las series y subseries cuya retención sea mayor a 10 años tanto en TRD como en TVD | 2022-02-01 | 89 | 2022-04-30 |  |  | 0 | 0% | 0%
|  | 1.2.1.2 | Identificar la información a preservar de los activos de información | 2022-05-01 | 61 | 2022-06-30 |  |  | 0
|  | 1.2.1.3 | Identificar de la información a preservar su soporte de producción (papel o digital) | 2022-07-01 | 169 | 2022-12-16 |  |  | 0
|  | 1.2.1.4 | Identificar la Comunidad designada y su responsabilidad e interacción | 2022-07-01 | 61 | 2022-08-30 |  |  | 0
|  | 1.2.1.5 | Elaborar la Política de Documento electrónico de Archivo y establecer los parámetros de organización de expedientes electrónicos | 2022-02-01 | 150 | 2022-06-30 |  |  | 0
| 1.2.2 ESTRATEGIA 2: NORMALIZACIÓN DE FORMATOS | 1.2.2.1 | Identificar los formatos en los que el Icfes produce su información | 2022-02-01 | 150 | 2022-06-30 |  |  | 0 | 0%
|  | 1.2.2.2 | Describir las características de los formatos e identificar si estos garantizan que el documento electrónico sea autentico, integro y fiable | 2022-07-01 | 61 | 2022-08-30 |  |  | 0
|  | 1.2.2.3 | Describir si los formatos identificados permiten anexar los metadatos de preservación | 2022-07-01 | 61 | 2022-08-30 |  |  | 0
|  | 1.2.2.4 | Socializar los formatos con características longevas adoptados por el Icfes a la Comunidad designada | 2022-09-01 | 107 | 2022-12-16 |  |  | 0
Note on M2: Maria Fernanda Chaves: Es formula No Tocar
Note on G3: Maria Fernanda Chaves: Es formula no Tocar
Note on K3: Maria Fernanda Chaves: Es formula No tocar
Note on L3: Maria Fernanda Chaves: Es formula No Tocar