## Anexo 5. Mecanismos para mejora
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | GRUPO DE INTERÉS O DE VALOR | DERECHO QUE SE GARANTIZA | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO ABRIL | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO ABRIL | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD MONITOREO DICIEMBRE | OBSERVACIONES- EVIDENCIAS MONITOREO DICIEMBRE
[6 empty] | INICIO | FIN
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Monitorear los indicadores de la UAC que permitan evaluar y controlar las actividades de gestión y respuesta de las PQRSD. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Registro mensual en el sistema de Gestión de Calidad sobre el avance y nota obtenida de los indicadores | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Trazar la ruta de servicio del ciudadano frente al acceso a los trámites y servicios del Icfes a partir de ejercicios de prueba de experiencia desde la perspectiva del usuario. | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Documento que contenga los hallazgos de la ruta de Experiencia del Ciudadano | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-06-30
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano | Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano. Temas recomendados: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias par a el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Realizar cuatro (4) actividades al año de capacitación y/o sensibilización en servicio para el personal, (1) cada trimestre | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Implementar mejoras en los canales de atención dispuestos en la entidad | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1 Mejora implementada en un canal de atención cada trimestre | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Tomar decisiones e implementar estrategias a partir de los resultados del estudio de percepción | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | 1. Implementar acciones de mejora de cara a aumentar la satisfacción de los grupos de interes en los canales de atención a partir de los resultados del estudio de percepción 2. Presentar los resultados al Comité Directivo | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31
Subcomponente 5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana | Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (según componente) | Todos | Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. | Publicar resultados de los seguimientos. | Oficina Control Interno | 3/05/22 1/09/22 3/01/22 | 14/05/22 14/09/22 17/01/22

## Listas
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano
Subcomponente 5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana