## INICIO
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
BALANCED SCORECARD
| Período de planeación: | 2016
| Fecha de última actualización: | 2016-12-06
MAPA ESTRATÉGICO
PROYECTOS & PROGRAMAS
BALANCED SCORECARD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

## MAPA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
MAPA ESTRATÉGICO
MEGA | En el 2019 el ICFES será una entidad que habrá incrementado sus ingresos en mínimo un 20% derivado de nuevos proyectos.
EJE ESTRATÉGICO | DESARROLLO INSTITUCIONAL | EXCELENCIA DOCENTE | COLOMBIA BILINGÜE | MÁS ACCESO CON CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR | COLOMBIA LIBRE DE ANALFABETISMO | JORNADA ÚNICA
CLIENTES
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA DE PROCESOS
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE & DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
Pruebas específicas para la generación de nuevos ingresos
2. Fortalecer análisis y divulgación de
información relevante para grupos de interés
Retroalimentación de pruebas - información MEN
3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
5. Mejorar los procesos administrativos
Desarrollo estratégico de proveedores.
6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
Agenda de investigación
4. Optimizar los procesos misionales
Gestión del conocimiento como insumo para la estabilización de pruebas
Pruebas adapatitivas y pruebas por computador
Actualización de la metodología de calificación de las pruebas de estado al modelo 3PL.
3A. Costeo pregunta / P&G por prueba-Valoración del intangible
7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
8. Fortalecer el uso de la tecnología
PRISMA
Arquitectura empresarial
Integración de los sistemas de gestión de la institución (aplicativos)
Implementación de SGSI para algunos procesos estrategicos
9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
Diseño e implementación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
INICIO
PROYECTOS & PROGRAMAS
BALANCED SCORECARD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Pruebas por computador
Gobernabilidad de información

## DETALLE INDICADORES
SEGUIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
[7 empty] | 2015 |  | 2016
[7 empty] | RESULTADO ANUAL |  | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE |  | IV TRIMESTRE
Objetivo | Indicador (KPI) | Fórmula | Unidad | Frecuencia | Responsable | VARIABLES | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO | DATOS | RESULTADO
1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente | 1.1. Satisfacción del cliente (UAC) | Indice de percepción de los usuarios que atiende la UAC de acuerdo a encuesta que califica de 1 a 5 | Número | Trimestral | UAC | Número encuestas | 95561 | 4.5614 | 70437 | 4.5429 | 66768 | 4.6002 | 64959 | 4.5001 | 54956 | 4.5046
[6 empty] | Puntos obtenidos | 20950 |  | 15505 |  | 14514 |  | 14435 |  | 12200
| 1.2. Nuevos negocios | Nuevos negocios / Total negocios del año | % | Trimestral | OAP | Nuevos negocios (Acum) | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 12.5% | 3 | 27.27% | 5 | 38.46%
[6 empty] | Total negocios (Acum) | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 11 |  | 13
| 1.3. Nuevos clientes | Clientes nuevos / Total clientes del año | % | Trimestral | OAP | Clientes nuevos (Acum) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 2 | 25%
[6 empty] | Total clientes (Acum( | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8
| 1.4. Eficacia de las propuestas | Número de propuestas convertidas en negocio/Total propuestas elaboradas | % | Trimestral | OAP | Propuestas convertidas en negocio | 5 | 41.67% | 5 | 41.67% | 8 | 50% | 11 | 61.11% | 13 | 68.42%
[6 empty] | Total propuestas elaboradas | 12 |  | 12 |  | 16 |  | 18 |  | 19
2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés | 2.1. Cobertura divulgación | (% cobertura S359 + %cobertura S11 + % cobertura sPro) / N * 100 | % | Trimestral | SUBAYD | Cobertura S11 | 42% | 44.67% | 0% | NM | 58% | 58% | 54% | 56% | NM | 75%
[6 empty] | Cobertura SPRO | 50% |  | 0% |  | NM |  | 58% |  | 75%
[6 empty] | Cobertura S359 | 42% |  | 0% |  | 58% |  | NM |  | NM
3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | 3.1. Rentabilidad del patrimonio | [Utilidad Neta / Patrimonio – Valorización] expresado en porcentaje. | % | Trimestral | SUBFIN | Utilidad neta | 12808670921 | -0.59453 | 14105447 | 0.048131 | 37242737 | 0.12537 | 61400408 | 0.20669 | 20319954 | 0.068404 | La Subdirección Financiera informa que el reporte de estos indicadores se puede generar una vez se culmine con el proceso de consolidación de los estados financieros cuyo plazo es el 15 de febrero
[6 empty] | Patrimonio | 288255588 |  | 293063627 |  | 297058977 |  | 297058977 |  | 297058977
[6 empty] | Valorización | 21832479172 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 3.2. Margen EBITDA | [EBITDA/Ventas] expresado en porcentaje. | % | Trimestral | SUBFIN | EBITDA | 48000000 | 0.03652% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | Ventas | 131418901457 | [7 empty] | 0
| 3.3. Ejecución presupuestal ingresos | Recaudo en el periodo / Total de ingresos | % | Trimestral | SUBFIN | Recaudo | 144989527.38 | 86.27% | 40435114.0845 | 22.42% | 87510088.6726 | 48.52% | 159892500.7469 | 88.64% | 170566640.1745 | 94.56%
[6 empty] | Total de ingresos | 168060878.3122 |  | 180374606.033 |  | 180374606.033 |  | 180374606.033 |  | 180374606.033
| 3.4. Ejecución gastos de operación comercial | Ejecución de gastos de operación comercial= [Pagos en operación comercial]/[Compromisos operación comercial] | % | Trimestral | SUBFIN | Pagos de operación comercial | 90928631.6379 | 94.19% | 9074343.9204 | 12.41% | 24754571.9453 | 27.22% | 65695054.614 | 56.35% | 109067601.4002 | 93.51%
[6 empty] | Compromisos de operación comercial | 96536935.0909 |  | 73143397.5834 |  | 90934091.1428 |  | 116577833.5745 |  | 116634991.4922
| 3.5. Ejecución gastos de funcionamiento | Ejecución de Funcionamiento= [Pagos en funcionamiento/[Compromisos funcionamiento] | % | Trimestral | SUBFIN | Pagos de funcionamiento | 16234402.0528 | 99.49% | 3634947.011 | 33.57% | 8716038.1465 | 57.44% | 14247408.6153 | 76.66% | 23036310.9076 | 99.04%
[6 empty] | Compromisos de funcionamiento | 16317318.2828 |  | 10827812.959 |  | 15173380.8644 |  | 18585354.3463 |  | 23259986.0522
| 3.6. Ejecución gastos de inversión | Ejecución de gastos inversión= [Pagos en inversión]/[Compromisos inversión] | % | Trimestral | SUBFIN | Pagos de inversión | 19754364.423 | 94.43% | 3371950.0736 | 27.37% | 6578500.9846 | 48.15% | 10688340.5183 | 56.01% | 20145027.0051 | 94.04%
[6 empty] | Compromisos de inversión | 20919735.7275 |  | 12320595.5035 |  | 13661508.6214 |  | 19083553.5101 |  | 21421611.0081
4. Optimizar los procesos misionales | Rango de error nuevo modelo de calificación | Rango de error modelo 3PL/ Rango de error modelo Rach (aun no se cuentan con los datos suficientes para generar un indicador- se espera generarlo para el proximo seguimiento) | Indice | Semestral | DIEVA | Rango de error modelo 3PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Rango de error modelo Rach | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
| Costos de producción de purebas | Disminución de costos en las pruebas | % | Trimestral | OAP | Por definir | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | Por definir | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
| % aplicación metodología SAE | Numero de establecimientos con resultados de pruebas metodologia SAE/Número de establecimientos proyectados con aplicación de prueba 3579 (Este indicador solo se puede generar anual por la forma en como se obtinen los datos y no hay cifras para 2015) | % | Semestral | DIEVA | # de establecimientos con resultados de pruebas metodologia SAE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 0.57143
[6 empty] | # de establecimientos proyectados con aplicación de prueba 3579 | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 350
5. Optimizar los procesos administrativos | 5.1 . Tiempos de contratación | Número de días del proceso de adquisición finalizado/ Número de días del proceso de adquisición proyectado | % | Trimestral | SUB.ABAS | Número de días del proceso de adquisición finalizado | 126 | 94.03% | 23 | 92% | 87 | 93.55% | 16 | 100% | 0 | 0%
[6 empty] | Número de días del proceso de adquisición proyectado | 134 |  | 25 |  | 93 |  | 16 |  | 0
6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación | 6.1. % de investigaciones desarrolladas con información institucional | Numero de investigaciones desarrolladas/Numero de solicitudes de archivos para desarrollar investigación | % | Trimestral | OGPI | # investigaciones desarrolladas | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
| 6.2. Submissions | # Submissions (a partir de 2017) | # | Semestral | OGPI | # Submissions (a partir de 2017) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | 7.2. # lecciones aprendidas generadas | # lecciones aprendidas generadas | # | Trimestral | OAP | # lecciones aprendidas generadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 7.3. # ejercicios de innovación | # ejercicios de innovación realizados | # | Trimestral | OAP | # ejercicios de innovación realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Fortalecer el uso de la tecnología | Cobertura en la automatización de procesos | Numero de procesos automatizados/numero de procesos por automatizar. Expresados en porcentaje | % | Trimestral | DITEC | # de procesos automatizados | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100%
[6 empty] | # de procesos por automatizar | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
| Innovación tecnológica en la aplicación de pruebas | Pruebas soportadas tecnológicamente / pruebas totales aplicadas por el ICFES | % | Trimestral | DITEC | Pruebas soportadas tecnológicamente | 100% | 100% | 5 | 100% | 12 | 100% | 14 | 100% | 15 | 100%
[6 empty] | Pruebas totales aplicadas por el ICFES | 100% |  | 5 |  | 12 |  | 14 |  | 15
| Requerimientos por problemas en la plataforma | Número de requerimientos atendidos / Número requerimientos presentados | % | Trimestral | DITEC | # de requerimientos atendidos | 1565 | 100% | 698 | 100% | 323 | 100% | 480 | 100% | 1788 | 100%
[6 empty] | # de requerimientos presentados | 1565 |  | 698 |  | 323 |  | 480 |  | 1788
9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | 9.1. Gestión del desempeño | [No. De personas con gestión de desempeño / Total de personal] | % | Trimestral | SUBTH | # de personas con gestión de desempeño |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
Total funcionarios
| 9.2. Cobertura de la Capacitación | [personas capacitadas / total de personal]. | % | Trimestral | SUBTH | # personas capacitadas |  |  |  | NA Se calcula cada semestre |  | 94% |  | NA Se calcula cada semestre |  | 97%
Total funcionarios
| 9.3. Indice de desempeño del talento humano | Promedio de calificación de la CNSC | Número | Trimestral | SUBTH | Promedio de calificación de la CNSC |  |  |  | 98% Periodo 01-08-15 al 31-01-16 |  | NA Se calcula cada semestre |  | 40% I Periodo 01-02-16 al 31-07-16 |  | NA Se calcula cada semestre
Note on I50: Usuario de Microsoft Office: 187 historias de usuario desarrolladas en 2015 para los 4 principales procesos de PRISMA: inscripción/recaudo, aprovisionamiento/citación, publicación de resultados y banco de ítems.
Note on K50: Usuario de Microsoft Office: 91 historias de usuario desarrolladas para los 4 principales procesos de PRISMA: inscripción/recaudo, aprovisionamiento/citación, publicación de resultados y banco de ítems. En 2016 se hicieron actualizaciones para los procesos que ya habían sido automatizados en 2015.
Note on M50: Usuario de Microsoft Office: 103 historias de usuario desarrolladas para los 4 principales procesos de PRISMA: inscripción/recaudo, aprovisionamiento/citación, publicación de resultados y banco de ítems. En 2016 se hicieron actualizaciones para los procesos que ya habían sido automatizados en 2015.
Note on O50: Usuario de Microsoft Office: 54 historias de usuario desarrolladas para los 4 principales procesos de PRISMA: inscripción/recaudo, aprovisionamiento/citación, publicación de resultados y banco de ítems. En 2016 se hicieron actualizaciones para los procesos que ya habían sido automatizados en 2015.
Note on Q50: Usuario de Microsoft Office: 81 historias de usuario desarrolladas para los 4 principales procesos de PRISMA: inscripción/recaudo, aprovisionamiento/citación, publicación de resultados y banco de ítems. En 2016 se hicieron actualizaciones para los procesos que ya habían sido automatizados en 2015.
Note on I52: Usuario de Microsoft Office: Con base en los cronogramas, para cada trimestre, el número de pruebas en 2015, fue: 6/6 9/9, 13/13 y 10/10.
Note on K52: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se realizó con base en los cronogramas, para cada trimestre.
Note on M52: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se realizó con base en los cronogramas, para cada trimestre.
Note on O52: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se realizó con base en los cronogramas, para cada trimestre.
Note on Q52: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se realizó con base en los cronogramas, para cada trimestre.
Note on I54: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se hizo con base en los incidentes de la mesa de ayuda. Todos los incidentes reportados por mesa de ayuda son atendidos.
Note on K54: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se hizo con base en los incidentes de la mesa de ayuda. Todos los incidentes reportados por mesa de ayuda son atendidos.
Note on M54: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se hizo con base en los incidentes de la mesa de ayuda. Todos los incidentes reportados por mesa de ayuda son atendidos.
Note on O54: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se hizo con base en los incidentes de la mesa de ayuda. Todos los incidentes reportados por mesa de ayuda son atendidos.
Note on Q54: Usuario de Microsoft Office: El cálculo de este indicador se hizo con base en los incidentes de la mesa de ayuda. Todos los incidentes reportados por mesa de ayuda son atendidos.

## DETALLE PROYECTOS
SEGUIMIENTO PROYECTOS ESTRATÉGICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERSPECTIVA | OBJETIVO DE LA POLÍTICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROYECTO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO (De acuerdo a la ficha técnica) | ACTIVIDAD (De acuerdo a la ficha técnica) | RESPONSABLE | FECHA |  | META PROPUESTA | RESULTADO ALCANZADO | JUSTIFICACÓN DEL AVANCE
[7 empty] | INICIO | FIN | 2016 | 2016
GESTIÓN ESTRATÉGICA (BSC)
CLIENTE | Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente | INCURSIONAR EN NUEVOS MERCADOS Y OFRECER SERVICIOS DE MAYOR VALOR AGREGADO AL CLIENTE | Pruebas específicas para la generación de nuevos ingresos | 1. Elaborar el estudio de la capacidad intalada del ICFES para fortalecer la produccción de su quehacer en el marco de la cadena de valor y la planeación estratégica para optimizar los servicios e ingresos. | Contratar una consultoría para el levantamiento de la capacidad instalada. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100% | 10% | Se elaborarón los estudios previos para la evaluar la capacidad instalada del ICFES para el cumplimiento de su quehacer institucional en el marco de la cadena de valor y su planeación estratégica para optimizar sus servicios e ingresos. Para el año 2017 se contrarará el primer componente del estudio que tiene como objetivo analizar las cargas del talento humano requerido para la producción de pruebas de evaluación que hace el instituto. .
[5 empty] | Contrastar el informe de capacidad instalada versus los procedimientos internos. |  | 01/017/2017 | 2017-12-31 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Redefinir los procedimientos de acuerdo a las recomendaciones del estudio de capacidad instalada. |  | 01/017/2017 | 2017-12-31 | N/A | N/A | Inicia en 2017
|  |  |  | 2. Diseñar el portafolio de productos del ICFES involucrando a las áreas misionales mediante la recolección de insumos tecnicos requeridos. | Construir una base de datos con el listado de los productos y servicios que el ICFES a ofrecido a lo largo de los últimos seis años. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO | 01/017/2017 | 01/017/2017 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Evaluar los productos y servicios históricos a través de herramientas de gerencia como la Matriz GE, para establecer los servicios y productos estratégicos y contribuyan a la generación de ingresos. |  | 01/017/2017 | 01/017/2017 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Elaborar un portafolio de servicios y productos con el resultado de la herramienta Implementada para el análisis. |  | 01/017/2017 | 01/017/2017 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Taller de revisión y aprobación |  | 01/017/2017 | 01/017/2017 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Presentación portafolio final a los directivos. |  | 01/017/2017 | 01/017/2017 | N/A | N/A | Inicia en 2017
|  |  |  | 3. Identificar el mercado objetivo del ICFES con base en el portafolio de productos para la consecución de nuevos clientes | Hacer una caracterización de los clientes actuales e históricos para definir clientes potenciales. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | Se elaboró la Caracterización el ciudadano del ICFES de acuerdo con los lineamientos del MEN que sirve como insumo para la caracterización de los clientes actuales e históricos
[5 empty] | Hacer un análisis de sectores económicos para determinar clientes potenciales. | [5 empty] | NO estaba programada la actividad para 2016
[5 empty] | Hacer un estudio de mercado. | [5 empty] | NO estaba programada la actividad para 2016
|  |  |  | 4. Diseñar la estrategia de mercadeo del ICFES a partir del portafolio de productos definido para la consecución de nuevos clientes. | Trabajo del área comercial para la consecución de nuevos negocios |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | Se lograron 6 nuevos clientes
[5 empty] | Análisis de la competencia (comercial y mercadeo) | [5 empty] | NO estaba programada la actividad para 2016
[5 empty] | Detección de necesidades de los clientes actuales y potenciales (para desarrollar nuevos productos) |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | Se hicieron Informes de lecciones aprendidas, los cuales permiten aprender de los errores en cada prueba
[5 empty] | Diseñar una estrategia de mercadeo enfocada a los clientes actuales y los nuevos clientes | [5 empty] | NO estaba programada la actividad para 2016
|  |  |  | 5. Conseguir nuevos clientes de acuerdo con el mercado objetivo identificado para incrementar el 20% de los ingresos del ICFES por nuevos proyectos. | Implementación de una campaña de mercadeo para consecución de nuevos clientes. | [5 empty] | NO estaba programada la actividad para 2016
|  | FORTALECER ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA GRUPOS DE INTERÉS | Retroalimentación de pruebas y resultados (Información MEN) | 1. Fortalecer el análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo. | Producir y actualizar reportes de resultados de las evaluaciones que realiza el Icfes a nivel nacional, por ETC y por establecimiento si se requiere. | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN - SUBDIRECCIÓN ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Producir y actualizar reportes de resultados de factores asociados a nivel nacional, por ETC y por establecimiento. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Diseñar y desarrollar el nuevo estudio principal de factores asociados (estudiantes, docentes, directivos) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Revisar la prueba de acciones y actitudes ciudadanas y re plantear los informes de resultados |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Diseño e implementación de la estrategia de divulgación. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
|  |  |  | 2. Producir información de interés, clara y pertinente para los diferentes públicos objetivos para incentivar la toma de decisiones y la construccion de planes de mejoramiento | Fortalecer la producción de guías de uso e interpretación de resultados |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Fortalecer la producción anual de informes nacionales de resultados |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Diseñar y producir nuevos reportes agregados anuales por ETC con el listado de todos los colegios adscritos a cada Secretaría de Educación, incluyendo recomendaciones de política (Saber 11 y Saber 359, comparando comparables y clasificación de planteles). |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Fortalecer la producción de información sobre las características y resultados de la evaluación para padres de familia y estudiantes |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Desarrollar informes y material audiovisual sobre la calificación |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Desarrollar una plataforma de ítems liberados con comentarios pedagógicos |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
|  |  |  | 3. Diseñar y desarrollar estrategias alternativas para llegar a todos los grupos de interes | Desarrollar un curso virtual de interpretación de resultados institucionales para docentes y directivos |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Desarrollar talleres y recursos audiovisuales de interpretación de resultados dirigido a padres de familia |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
| Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés |  |  |  | Desarrollar talleres y recursos audiovisuales de interpretación de resultados dirigido a estudiantes |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
|  |  |  | 4. Intercambiar experiencias de buenas prácticas internacionales sobre interpretación y uso de resultados de pruebas estandarizadas para fortalecer la capacidad de reacción ante las necesidades de divulgación | Identificar referentes internacionales de buenas prácticas de uso de resultados |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Realizar el intercambio de buenas prácticas con dos experiencias destacadas a nivel internacional. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
FINANCIERA | Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera | FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES A PARTIR DE INFORMACIÓN FINANCIERA | Esquema tarifario para las pruebas SABER del estado | 1. Establecer el costo optimo por proceso de la cadena de valor de las pruebas de estado, para definir el valor real de producción. | Identificar y evaluar las actividades de los procesos que hacen parte de la cadena de valor. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2016-09-01 | 2017-01-30 | 100% | 100% | Se generó la cadena de valor
[5 empty] | Establecer el costo real de las actividades de los procesos de la cadena de valor. |  | 2017-02-01 | 2017-05-30 | N/A | N/A | El comienzo de esta actividad está sujeta a la finalización de la cadena de valor
[5 empty] | Definir los óptimos económicos de cada una de las actividades de los procesos de la cadena de valor identificadas. |  | 2017-06-01 | 2017-07-30 | N/A | N/A | El comienzo de esta actividad está sujeta a la finalización de la cadena de valor y del establecimiento de los cosstos reales de cada una de sus etapas
|  |  |  | 2. Elaborar un lineamiento de fijación de tarifas de las pruebas de estado que incorpore análisis microeconómico y social para determinar las tarifas finales de aplicación de pruebas. | Realizar el análisis microeconómico para cada una de las pruebas de estado. |  | 2017-08-01 | 2017-08-30 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Levantar una línea base socioeconómica de la población aplicante por cada una de la pruebas para los últimos tres años. |  | 2017-05-01 | 2017-05-30 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Diseñar la propuesta del nuevo esquema tarifario |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Ajustar los puntos de SMLVD actuales de acuerdo al resultado del esquema tarifario |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 100% | 100% | El comienzo de esta actividad está sujeto a los análisis producto de las actividades anteriores
|  |  |  | 3. Construir la estructura de PYG de las pruebas de estado a partir de información financiera histórica y real para establecer los rangos de utilidad operacional y de resultado final. | Levantamiento de la ejecución financiera real de las pruebas. |  | 2017-02-01 | 2017-05-30 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Construir dos PYG, uno por cada prueba de estado. |  | 2017-09-01 | 2017-10-30 | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Analizar las utilidades finales y operacionales arrojadas por PYG por prueba de estado. |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | N/A | N/A | Inicia en 2017
|  |  |  | 4. Formalizar las tarifas de las pruebas de estado como resultado del nuevo esquema de fijación tarifaria. | Socializar el esquema de tarifa de las pruebas de estado con asociaciones de educación públicas y privadas. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Inicia en 2017
[5 empty] | Resolución con los lineamientos de fijación tarifaria. |  | 2017-12-01 | 2017-12-15 | N/A | N/A | Inicia en 2017
PROCESOS INTERNOS | Optimizar los procesos misionales | OPTIMIZAR LOS PROCESOS MISIONALES | Actualización de la metodología de calificación de las pruebas de estado al modelo 3PL. | 1. Implementar los procesos que permitan la calibración y posterior calificación de las pruebas de Estado con el modelo 3pl. | Hacer el scripts para organizar estructura de carpetas | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN - SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 100% | 100% | Se realizó el scripts para organizar estructura de carpetas
[5 empty] | Buscar convergencias de modelos |  | 2016-08-15 | 2016-09-30 | 100% | 100% | Se realizó la convergencias de modelos
[5 empty] | Ajustar los scripts de calibración de cada prueba de Estado. |  | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 100% | 100% | Se ajustaron los scripts de calibración de cada prueba de Estado.
[5 empty] | Generar scripts de calificación de las pruebas de estado. |  | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 100% | 100% | Se elaboraron los scripts de calificación de las pruebas de estado.
[5 empty] | Obtener la equiparación de resultados entre la muestra |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100% | 100% | se optuvo la equiparación de resultados entre la muestra.
[5 empty] | Generar el producto para sistemas |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100% | 100% | Se generaron los productos para Sistemas
|  |  |  | 2. Generar nuevos mecanismos para el análisis de los ITEMS en las diferentes pruebas, que permitan determinar el comportamiento de los instrumentos. - para todos los periodos y pruebas. | Generar el prototipo interfaz de usuario |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 100% | 100% | Se generó el prototipo interfaz de usuario
[5 empty] | Definir los requerimientos de la interfaz |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 100% | 100% | Se definió los requerimientos de la interfaz
[5 empty] | Realizar el diseño de programación orientada a objetos, para los diferentes análisis |  | 2016-08-01 | 2016-08-07 | 100% | 100% | Se realizó el diseño de programación orientada a objetos, para los diferentes análisis
[5 empty] | Implementar el diseño de objetos. |  | 2016-08-07 | 2016-08-15 | 100% | 100% | Se implemento el diseño de objetos.
[5 empty] | Generar el reporte HTML |  | 1900-08-15 | 2016-08-21 | 100% | 100% | Se generó el reporte HTML
[5 empty] | Definir estructura de almacenamiento de los reportes. |  | 2016-08-07 | 2016-08-15 | 100% | 100% | Se definió la estructura de almacenamiento de los reportes.
|  |  |  | 3. Realizar las pruebas piloto para los proceso de calibración y calificación de la pruebas de estado. | Correr los nuevos procesos de calibración y calificación sobre las aplicaciones previas al 2016. |  | 2016-09-01 | 2017-09-30 | 20% | 20% | Al 2016 solo se corrió el periodo de 2014-2 y aun falta 2015 y 2016
[5 empty] | Correr los nuevos procesos de calibración y calificación sobre las aplicaciones posteriores a 2016-2, a 2017. |  | 2016-09-01 | 2017-09-30 | 50% | 50% | Solo se ha corrido hasta 2016-2
[5 empty] | Extraer los resultados de las nuevas calificaciones y analizarlos retrospectivamente. |  | 2016-09-15 | 2017-09-30 | 15% | 20% | Al 2016 solo se corrió el periodo de 2014-2
|  |  |  | 4. Evaluar las estrategias para validar que los resultados obtenidos con la nueva metodología de calificación sean comparables con la metodología de Rasch. | Depurar la base de datos |  | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 70% | 100% | Se finalizó antes de lo esperado
[5 empty] | Evaluar las diferencias en composición |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 0% | 0% | No se ha iniciado
[5 empty] | En Saber 11 para la prueba de ingles requiere generar los puntos de corte |  | 2016-09-01 | 2017-10-15 | 30% | 100% | Se finalizó antes de lo esperado
[5 empty] | En Saber 11 para la prueba de ingles requiere calcular habilidades con método 3PL |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 30% | 100% | Se finalizó antes de lo esperado
[5 empty] | En Saber 11 para la prueba de ingles requiere generar la equiparación. |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 0% | 0% | No se ha iniciado
[5 empty] | Equiparar los resultados en composición. |  | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 0% | 0% | No se ha iniciado
|  |  |  | 5. Aplicar la metodología 3PL en las pruebas que se apliquen hasta el año 2026 cumpliendo con el Acuerdo sobre comparabilidad. | Aplicación de la metodología 3pl de forma periódica en la pruebas de Estado. |  | 2016-09-01 | 2018-12-31 | 20% | 20% | Se ha hecho aplicaciones para el año 2016 pero aun faltan años.
[5 empty] | Construir la base de datos con los resultados de calificación de las pruebas de Estado hasta el 2026. |  | 2016-09-01 | 2018-12-31 | 20% | 20% | Esta en proceso de construcción.
|  |  | Pruebas adapatitivas y pruebas por computador | 1. Realizar una fundamentación conceptual técnica y tecnológica sobre los alcances, y las limitaciones de implementar pruebas adaptativas en el país. | Hacer un estudio de mercado que evalué la pertinencia del producto en evaluaciones regulares y aquellas que se generen por demanda. | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN- DISEÑO DE INSTRUMENTOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | La meta propuesta es "A 2017 se habrá identificado la viabilidad de implementar pruebas adaptativas en el país. " por lo cual, no tiene seguimiento a 2016 | Se avanzó en la busqueda bibliográfica de la fundamentación conceptual de banco de ítems y pruebas adaptativas. | El avance bibliográfico se encuentra atrasado, debido a los inconvenientes presentados tras el traslado de la sede del ICFES, sin embargo se espera lograrlo para finales del año 2017
Evaluación técnica (talento humano, hardware y software requeridos para la implementación del sistema)
Definición de la población objetivo en el entorno, educativo, profesional y privado del país.
|  |  |  | 2. Desarrollar con base en los impactos y las oportunidades obtenidas en la fundamentación técnica y tecnológica el diseño de una plataforma que articule los procesos para llevar a cabo pruebas adaptativas. | Desarrollo de las estrategias de divulgación y mercado del (los) productos. |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | La meta propuesta "A 2017 se identificarán y cuantificarán los insumos para el diseño de la plataforma de pruebas adaptativas según la fundamentación técnica y tecnológica. " no tiene seguimiento para 2016 | No se presentan avances, teniendo en cuenta que el periodo de análisis no corresponde a la fecha de la meta propuesta | El periodo de análisis, no corresponde a la fecha propuesta para el inicio de las actividades.
[5 empty] | Convocatoria y selección del equipo profesional del proyecto; Diseño e implementación del centro de información de pruebas adaptativas. |  |  |  |  | No se presentan avances, teniendo en cuenta que el periodo de análisis no corresponde a la fecha de la meta propuesta | El periodo de análisis, no corresponde a la fecha propuesta para el inicio de las actividades.
[5 empty] | Socialización interna y externa del proyecto objetivos e impacto |  |  |  |  | No se presentan avances, teniendo en cuenta que el periodo de análisis no corresponde a la fecha de la meta propuesta | El periodo de análisis, no corresponde a la fecha propuesta para el inicio de las actividades.
|  |  |  | 3. Implementar un plan de mejora del banco de ítems del Instituto atendiendo a las necesidades resultado de la fundamentación conceptual técnica y tecnológica. | Implementar un equipo de trabajo especial para el desarrollo de ítems adaptativos e interactivos |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 | La meta propuesta " A 2018 el banco de ítems será modernizado de acuerdo con los resultado de la fundamentación para llevar a cabo pruebas adaptativas. " no tiene seguimiento a 2016. | No se presentan avances, teniendo en cuenta que el periodo de análisis no corresponde a la fecha de la meta propuesta | El periodo de análisis, no corresponde a la fecha propuesta para el inicio de las actividades.
|  |  |  | 4. Desarrollar un estudio de mercado sobre los exámenes que son susceptibles de certificar por parte del Instituto y que no hacen parte de las pruebas misionales. | Implementar estrategias de divulgación de certificaciones ICFES para las disciplinas que así lo requieran. |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | La meta propuesta " A 2018 se contará con los resultados del estudio acerca de que áreas se podrían certificar por el Icfes. " no tiene seguimiento a 2016. | Se avanzó en la elaboración de un estudio de mercado para realizar una prueba de certificación por computadora, conexo a MinVivienda. | Se logró mediante un estudio de mercado, encontrar otros mercados de pruebas certificados por computador. Sin embargo la meta finalizada se proyecta para el año 2018.
|  |  |  | 5. Realizar una fundamentación técnica y tecnológica de los exámenes o pruebas que son susceptibles de ser acreditadas por el Instituto con base en los resultados del estudio de mercado. | Sin definir |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 | La meta propuesta " A 2017 se conocerá la viabilidad de acreditación de áreas según resultados del estudio. " no tiene seguimiento a 2016. | No se presentan avances, teniendo en cuenta que el periodo de análisis no corresponde a la fecha de la meta propuesta | El periodo de análisis, no corresponde a la fecha propuesta para el inicio de las actividades.
|  |  |  | 6. Establecer los alcances de un assessment center que permita aplicar las pruebas o exámenes que pueda certificar el Instituto. | Con base en estudios de mercado, población objetivo y evaluación costo beneficio; establece puntos ASI (Assesment Center Institucional) en las ciudades capitales que así lo demanden. |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 | La meta propuesta " A 2018 se contará con los resultados del estudio acerca de que áreas se podrían certificar por el Icfes. " no tiene seguimiento a 2016. | No se presentan avances, teniendo en cuenta que el periodo de análisis no corresponde a la fecha de la meta propuesta | El periodo de análisis, no corresponde a la fecha propuesta para el inicio de las actividades.
|  |  |  | 7. Posicionar al Icfes como entidad lider en procesos de evaluación de competencias con innovaciones tecnológicas en los procesos de aplicación de pruebas nacionales con posibilidades de escalar esa imagen internacionalmente. | Divulgación, socialización, campañas de publicidad, acercamiento a la comunidad, participación ciudadana, talleres que posicionen al ICFES como referente de evaluación en educación. |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | La meta propuesta " A 2018 se contará con los resultados del estudio acerca de que áreas se podrían certificar por el Icfes. " no tiene seguimiento a 2016. | No se presentan avances, teniendo en cuenta que el periodo de análisis no corresponde a la fecha de la meta propuesta | El periodo de análisis, no corresponde a la fecha propuesta para el inicio de las actividades.
|  |  | Gestión del conocimiento como insumo para la estabilización de pruebas | 1. Elaborar un inventario de la información relacionada con marcos de referencia y especificaciones de prueba para los procesos de diseño de los últimos 10 años. | Definición de los objetos que integraran ese inventario de marcos y especificaciones. | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN - DISEÑO DE INSTRUMENTOS | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 0% | 100% | Se definieron los objetos que integraran ese inventario de marcos y especificaciones.
[5 empty] | Recolección persona a persona a cargo de las diferentes pruebas y documentos. |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
|  |  |  | 2. Clasificar, organizar y depurar la información relacionada con marcos de referencia y especificaciones de prueba para la construcción de la línea base del proceso de diseño. | Identificación y clasificación de documentos varios relacionados con la elaboración y definición de marcos y especificaciones. |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
[5 empty] | Conocimiento de procesos previos de construcción y validación de marcos y especificaciones. |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
|  |  |  | 3. Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas relacionadas con marcos de referencia y especificaciones de prueba para el proceso de diseño. | Levantamiento de información según lineamientos definidos para identificar buenas practicas y lecciones aprendidas. |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
[5 empty] | Contraste, análisis y evaluación de los procesos identificados en el período definido para análisis. |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
[5 empty] | Propuesta de buenas prácticas como aprendizaje para futuras elaboraciones de marcos de referencia y especificaciones. |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
|  |  |  | 4. Definir la estructura del sistema de información que permita optimizar los procesos de diseños de pruebas. | Definición de componentes del sistema a partir de las fortalezas y debilidades de los procesos identificados según experiencias de funcionarios. |  | 2017-01-01 | 31/12/2018 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
[5 empty] | Conocimiento de experiencias de otros organismos semejantes para identificar mejores opciones. |  | 2017-06-01 | 31/12/2018 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
[5 empty] | Construcción y puesta en operación del sistema de información. |  | 2017-06-01 | 31/12/2018 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
|  |  |  | 5. Diseñar protocolos de funcionamiento del proceso de diseño de pruebas como insumo para el proceso de induccción y reinduccción. | Propuesta de diseño de ajustes o mejoras a los procesos de diseño de pruebas. |  | 2018-02-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
[5 empty] | Definición de protocolos de control de calidad y seguimiento. |  | 2018-02-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
[5 empty] | Diseño de pruebas de acuerdo con los protocolos. |  | 2018-02-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | Esta formulado para iniciar actividades en 2017
|  |  | Implementación de metodologia SAE para la calificación de las pruebas SABER | 1. Definir el diseño muestral óptimo a implementar en la muestra de control el cual conllevará a tener resultados óptimos empleando la metodología SAE. | Propuesta de cambio de diseño muestral para la selección de establecimiento de la muestra control. | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 100% | 100% | Se propuso el cambio de diseño muestral para la selección de establecimiento de la muestra control.
|  |  |  | 2. Desarrollar el conjunto de programas de cómputo necesarios para realizar la calificación de las pruebas SABER 3°, 5°, 7° y 9°. | Consolidar librería en el software estadístico R. |  | 2016-03-01 | 2017-12-31 | 70% | 70% | Finaliza en 2017
[5 empty] | Consolidar los manuales de implementación de la metodología para los usuarios internos de la subdirección de estadística. |  | 2016-03-01 | 2017-12-31 | 70% | 70% | Finaliza en 2017
|  |  |  | 3. Elaborar los manuales y documentos que permitan dar a conocer la metodología SAE a los miembros internos y externos al ICFES que hacen uso de la información publicada por este organismo. | Proponer la metodología SAE que permita el cálculo de los niveles de desempeño. |  | 2016-03-01 | 2016-10-25 | 100% | 100% | Se propuso la metodología SAE que permita el cálculo de los niveles de desempeño.
|  |  |  | 4. Hacer entrega a la subdirección de Estadística de los recursos necesarios que permita la implementación de la calificación mediante SAE de forma eficiente en cuanto al tiempo y la calidad de los resultados. | Divulgación y capacitación de la metodología propuesta en la subdirección de estadística. |  | 2016-03-01 | 2017-09-30 | 50% | 80% | Finaliza en 2017
|  |  |  | 5. Realizar la actualización permanente de los documentos y programas de cómputo que permitan que la vigencia de la calificación sea mediante la metodología SAE. | Consolidar el sistema de calificación por SAE para el sistema rotativo de presentación de la prueba. |  | 2016-03-01 | 2017-09-30 | 80% | 100% | Se consolidó todo el sistema de calificación por SAE para el sistema rotativo de presentación de la prueba en 2016.
| Mejorar procesos administrativos | MEJORAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS | Desarrollo estratégico de proveedores | 1. Establecer lineamientos y politicas enfocadas en optimizar la contratación y supervisión para la supervision de contratos. | Implementar manual de supervisión | SUBDIRECCIÓN ABASTECIMIENTOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | A través de la resolución 474 de 2015 se adopto el manual de supervisión e interventoría el cual fue divulgado a todos los directores y subdirectores de la entidad
[5 empty] | Actualizar procedimientos del subproceso de abastecimiento. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | Se realizó reorganización de subprocesos y actualización de los procedimientos propios de la gestión contractual
|  |  |  | 2. Optimizar tiempos de operación en la gestion contractual. | Realizar diagnostico del estado actual de la estrategia de proveedores |  | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 50% | 40% | Actualmente se cuenta con base de datos de proveedores, se proyecta realizar una clasificación de los mismos de acuerdo con el impacto que estos tienes con los procesos misionales de la entidad.
|  |  |  | 3. Fortalecer los niveles de servicios con las areas del instituto. | Optimizar los flujos del proceso contractual del ERP |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | N/A | N/A | Actualmente se encuentra en proceso de parametrización el nuevo ERP, incluyendo mejoras a los flujos de procesos
| Fortalecer y posicionar el proceso de investigación | FORTALECER Y POSICIONAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN | Agenda de investigación | 1. Consolidar un equipo de investigadores con formación de posgrado y con experiencia en temas relacionados con evaluación y educación. | Contratar profesionales con título de maestría o doctorado que tengan conocimientos especializados en economía de la educación y experiencia en investigación. | OFICINA GESTIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 5 | 7 | Se conformó el equipo de trabajo con 7 personas con titulo de posgrado en economía.
[5 empty] | 2. Crear un grupo de investigacion reconocido en Colciencias y que sea un referente en la investigación de frontera sobre calidad de la educación y su evaluación. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100% | 100% | Desde el segundo semestre de 2016 se cuenta con el grupo de investigación del Icfes registrado ante Colciencias.
|  |  |  | 2. Generar investigaciones y publicaciones que por medio de análisis o herramientas permitan apoyar la mejora de la evaluación y la calidad educativa. | Definición de líneas de investigación relevantes |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 100% | 90% | Se definieron las líneas de investigación y los intereses prioritarios en términos de investigación interna.
[5 empty] | Revisión de literatura nacional e internacional |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 33% | 25% | Se realizó la revisión de literatura para tres proyectos de investigación.
[5 empty] | Construcción de bases de datos para el desarrollo de los proyectos de investigación |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 33% | 33% | Se adelantó lareforma a las bases de datos y la consecución de información externa.
|  |  |  | 4. Apoyar a la comunidad academica con investigaciones, informes y publicaciones verídicas y de calidad. | Socialización de los resultados de los proyectos de investigación |  | N/A | N/A | N/A | N/A | No hay avance de esta actividad por cuanto los resultados se generarán en la última fase del proyecto.
APRENDIZAJE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización | GENERAR UNA CULTURA DE CALIDAD E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN | Por definir | Por definir | Por definir | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir
| Fortalecer el uso de la tecnología | FORTALECER EL USO DE LA TECNOLOGÍA | PRISMA | 1. Identificar las necesidades y requerimientos de los procesos de la cadena de valor para automatizar las actividades importantes en el sistema. | Identificación de funcionalidades mediante reuniones con líderes | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 15% | 15% | Se identificaron y crearon historias de usuarios de los módulos de inscripción, aprovisionamiento, citación, resultados e instrumentos de evaluación. Las historias se encuentran ubicadas en el repositorio del proyecto y en la herramienta en línea para el manejo del backlog, así como las actas de validación de los procesos y reglas de negocio con los usuarios.
Identificación de controles de cambio
Validación del proceso de negocio
Validación de reglas de negocio
Definición de historia del usuario
|  |  |  | 2. Estructurar la solución técnica y establecer la complejidad técnica de la solución y necesidades funcionales. (Realizar los análisis técnicos correspondientes para definir lineamientos y tiempos de construcción) | Revisión de arquitectura |  | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 15% | 15% | Se realizaron las reuniones de estimación del backlog y se hicieron las actividades de validación de arquitectura. Se implementaron los cambios registrados en el backlog de arquitectura, que fueron informados a través de correo electrónico y el código se encuentra en el svn del proyecto. Las historias estimadas quedaron registradas en la herramienta del backlog.
Estimación del Backlog
Pruebas de concepto de soluciones técnicas
Implementación de componentes de arquitectura
|  |  |  | 3. Ejecutar el proceso de desarrollo para las necesidades funcionales definidas. (describir actividades antes,durante y después) | Planeación de tareas por historia de usuarios |  | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 40% | 40% | Se ejecutaron los sprints planeados para el proyecto por cada equipo de desarrollo. En el repositorio se encuentran los avances de ejecución de los mismos, los documentos asociados y las respectivas funcionalidades, que incluyen pruebas unitarias, pruebas funcionales, no funcionales, aseguramiento de calidad, demos, retrospectiva, arquitectura y configuración de ambientes
Planeación de los sprint
Construcción del sprint
Ejecución de pruebas unitarias del sprint
Ejecución de pruebas funcionales del sprint
Ejecución de pruebas no funcionales del sprint
Realizar aseguramiento de calidad del sprint
Realizar demo del sprint
Realizar retrospectiva del sprint
Revisión de arquitectura del sprint
Configuración de ambientes
|  |  |  | 4. Poner en producción las funcionalidades construidas para el sistema. | Configuración de ambientes |  | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 15% | 15% | Se realizó el despliegue de las distintas funcionalidades desarrolladas en producción, código que se encuentra en el repositorio de información. Se elaboraron manuales, guías y videos que fueron validados por la oficina de comunicaciones. Se capacitó al personal de operación de tecnología y se generaron versiones en el repositorio de este equipo de trabajo para realizar las validaciones correspondientes.
Determinar versión de producción
Elaborar material de entrenamiento (manuales, guías, etc.)
Entregar funcionalidad a operación
|  |  |  | 5. Socializar con actores involucrados las funcionalidades puestas en producción. | Capacitar a los usuarios finales |  | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 15% | 15% | Se realizaron manuales y capacitaciones de las funcionalidades entregdas a usuarios, así como al personal de la mesa de ayuda, y se divulgó al público información sobre esas funcionalidades, mediante correos electrónico y material de entrenamiento validado por la oficina de comunicaciones.
Capacitar a la mesa de ayuda
Socializar material de entrenamiento (divulgación, envío de correos, publicación en portales, etc.)
|  |  | Integración de los sistemas de gestión de la institución (aplicativos) | 1. Definir las necesidades internas que desde la entidad generen valor en procesos de intercambio de información. | Entrevistas responsables de sistemas TI y subprocesos del ICFES | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | 2016-02-15 | 2016-06-30 | 20% | 20% | Se iniciaron las entrevistas con usuarios de TI, se hizo la identificación de propietarios por módulo de negocio y de TI. Se hizo el mapeo de módulos de aplicaciones con procesos de negocio y el inventario de aplicaciones.
|  |  |  | 2. Implementar la automatización de todos los procesos que hacen parte del proyecto de interoperabilidad de manera que garantice la eficiencia del uso de la información y consumo de la misma de una manera confiable y oportuna. | Estrategía e implementación de integración interna |  | 2016-01-20 | 2016-12-30 | 40% | 40% | 1. DUE: Socialización sectorial del desarrollo e implementación del web service definido para el intercambio de información con el ministerio de educación y el DANE. - Se desarrollaron herramientas de trazabilidad y monitoreo para el webservice DUE, permitiendo identificar y clasificar la tipología de errores para su tratamiento, así como realizar acciones preventivas y correctivas al servicio. - Se hizo divulgación del servicio web a nivel de tecnología con los principales involucrados. - Se desarrolló una pantalla de sincronización automática para identificar cuando el web service no está en línea y ponerlo en línea en el momento requerido por las personas que lo manejan, estando integrados completamente con el ministerio de educación. 2. MOVILIDAD: De acuerdo a la matiz de priorización, se desarrollaron servicios de movilidad para los procesos de autenticación, inscripción, estado del proceso de un trámite (orfeo) y resultados individuales. 3. SIMAT: - En la fase I, se desarrolló un web service que permite importar del ministerio de educación las matriculas estudiantiles de manera agregada. - En la fase II, se realizó análisis y levantamiento de requerimientos para la definición y aprobación del catálogo de datos en las mesas sectoriales con el ministerio de educación y el DANE. Se definió el mecanismo a utilizar para el consumo de la información (web service) y se realizaron las pruebas necesarias para la implementación, finalizando el desarrollo que será puesto en producción el próximo año.
Implementación solución interoperabilidad
|  |  |  | 3. Construir una solución arquitectural que permita realizar los proceso de integración entre los diferentes sistemas de la entidad cumpliento lineamientos de Mintic. | Diagnóstico inicial y análisis de integración |  | 2016-02-15 | 2016-12-30 | 40% | 40% | Se generó un documento de integración y la matriz de priorización de acuerdo a los procesos identificados en las entrevistas de negocio y de TI. Se realizó la invitación a tres proveedores para la adquisición de una herramienta ESB (Bus de Servicio Empresarial de Datos), con los que se harán las pruebas de concepto para definir el mapa ideal de integración y hacer la contratación para su implementación. En 2016 se hizo la primera prueba de concepto con el proveedor WSo2.
Mapa Situación actual integración interna ICFES
Mapa ideal integración interna ICFES
Pruebas de concepto soluciones de integración
|  |  | Arquitectura empresarial | 1. Definir el nivel de madurez de la gestión de TI en el ICFES | Realizar entrevistas | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | 2016-01-01 | 2016-04-07 | 10% | 10% | Se realizaron las entrevistas a todos los directivos del instituto y al personal de TI, relacionadas con la gestión de TI en la entidad. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de los datos y se identificó la brecha entre la percepción interna y la de los usuarios. Finalmente se generó el informe de diagnóstico integrando toda la información recolectada, que se encuentra en el repositorio del proyecto.
Realizar análisis estadístico de datos
Elaborar el diagnóstico de nivel de madurez
|  |  |  | 2. Definir la Situación Actual (AS IS) de la entidad | Revisar la estrategia actual de la entidad |  | 2016-03-16 | 2016-08-16 | 20% | 20% | Se recolectó la información relacionada con cada uno de estos dominios definidos en el marco de referencia, para generar el documento de arquitectura TI empresarial actual, el cual fue socializado con la Dirección de Tecnología e Información mediante un acta que se encuentra en los artefactos de proyecto (de cierre).
Analizar el modelo de gobierno de TI de la organización
Validar la gestión de información (datos)
Documentar la arquitectura actual de sistemas de información
Documentar la situación actual de la gestión de infraestructura (servidores y conectividad)
Analizar la estrategia de divulgación de los servicios de TI de la entidad
|  |  |  | 3. Definir la Situación Objetivo (TO BE) de la entidad | Definir el modelo de estrategia deseada de la entidad |  | 2016-08-17 | 2016-12-30 | 20% | 20% | Se realizaron las dos primeras actividades de este objetivo de acuerdo con el plan de trabajo definido con la Dirección de Tecnología e Información y dando cumplimiento a las metas establecidas por la estrategia de Gobierno en Línea. Se generó un documento de arquitectura empresarial objetivo, que será validado y aprobado en 2017.
Estructurar el modelo de gobierno de TI de la organización
Proponer la arquitectura deseada para la gestión de información (datos)
Documentar la arquitectura deseada de sistemas de información
Documentar la situación deseada de la gestión de infraestructura (servidores y conectividad)
Definir la estrategia de uso y apropiación de los servicios de TI de la entidad
|  |  |  | 4. Realizar análisis de brecha teniendo en cuenta los lineamientos del marco de referencia para alcanzar la situación deseada | Identificar las iniciativas requeridas para alcanzar las metas planteadas en la arquitectura objetivo en cada uno de los dominios del marco de referencia. |  |  |  | 20% | 20% | Se identificaron las iniciativas y se planteó un mapa de ruta preliminar, que fue incluido en el plan estratégico de TI y socializado en comité de dirección del ICFES, el cual se encuentra en el repositorio del proyecto.
Definir el mapa de ruta que consta de los proyectos de TI.
|  |  | Implementación de SGSI para algunos procesos estratégicos | 1. Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el Sistema de Calidad del ICFES. | Elaborar las propuestas de integración de los procedimientos de calidad que sean comunes al sistema de gestión de seguridad de la información | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 25% | 25% | Se integró el procedimiento de activos de información y de gestión de riesgos a la seguridad de la información, los cuales fueron aprobados y publicados en el sistema de gestión de calidad. No se realizó actualización del manual de sistemas integrados de gestión, pero a cambio se creó el manual del SGSI, que está en proceso de aprobación para ser publicado en 2017. El procedimiento de activos de información fue socializado con los gestores de calidad del instituto, para ser difundido al interior de cada área.
Actualizar el manual de sistemas integrados de gestión
Divulgar la integración generada
|  |  |  | 2. Elaborar políticas, procedimientos, guías, normas, manuales y demás documentos necesarios para la gestión del sistema de seguridad de la información. | Elaborar, actualizar, aprobar y divulgar las políticas de seguridad de la información |  | 2016-03-01 | 2016-08-31 | 50% | 50% | Se crearon los documentos (manuales, políticas, procedimientos, formatos, instructivos y guías) para la gestión de la seguridad de la información aprobados por la Dirección de Tecnología e Información, los cuales serán formalizados en 2017.
Elaborar y actualizar los procedimientos mínimos requeridos de seguridad de la información
|  |  |  | 3. Cumplir con los lineamientos de Gobierno en Línea y la normatividad Legal. | Realizar revisiones del cumplimiento de los lineamientos del modelo de seguridad y privacidad de la información de Gobierno en Línea |  | 2016-04-04 | 2016-12-16 | 25% | 25% | A Diciembre de 2016 se ha dado un cumplimiento del 64% del MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información). Para reportar dicho cumplimiento, se han realizado reuniones de seguimiento y entrega de reportes con el representante del MEN (Leonardo Santos). Los soportes de estas actividades se encuentran por correo electrónico.
Realizar la implementación de recomendaciones de acuerdo al modelo de seguridad y privacidad de la información
Reportar el cumplimiento de acuerdo al modelo de seguridad y privacidad de la información
|  |  | Pruebas por computador | 1. Definir aplicaciones que serán realizadas de manera electrónica en el año. | Identificación de aplicaciones a realizar | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | 2016-01-01 | 2016-05-30 | 10% | 10% | Se definió en el Comité de la prueba Saber 3º,5º, 7º y 9º aplicar la prueba en la ciudad de Manizales en las modalidades USB y TEILEN. También se definió aplicar la prueba Saber 11º a la población con discapacidad auditiva - INSOR - en modalidad online.
Definición de modalidades a utilizar en cada una de las aplicaciones
|  |  |  | 2. Preparar los recursos necesarios para cubrir las pruebas electrónicas para las aplicaciones definidas. | Definición de historias técnicas y funcionales para mejorar rendimiento de plataforma |  | 2016-01-01 | 2016-08-30 | 10% | 10% | Se creó el backlog del proyecto con las historias funcionales y técnicas a desarrollar para cubrir las necesidades de la prueba electrónica. Se implementaron las historias definidas y el código fuente se encuentra en el repositorio del proyecto. Se realizaron pruebas piloto y de carga y stress de la plataforma, quedando como resultado el informe en el repositorio del proyecto.
Modificaciones en infraestructura que permitan mejorar los tiempos de respuesta en la presentación de la prueba
Pruebas de concepto de modificaciones
Pruebas de carga y stress sobre las diferentes modalidades de la plataforma
Revisión de arquitectura
|  |  |  | 3. Llevar a cabo las pruebas electrónicas para las aplicaciones definidas. | Socialización de manuales |  | 2016-07-31 | 2016-09-30 | 10% | 10% | Se elaboraron los manuales para cada una de las aplicaciones realizadas. Estos se encuentran en el repositorio del proyecto. Se realizaron las capacitaciones al personal de logística indicado. Se realizaron las visitas de inventario tecnológico en la ciudad de Manizales y las mismas instituciones diligenciaron la información en la aplicación destinada para tal fin. Se alistó la infraestructura para soportar la aplicación INSOR de manera online, así como las USB y los servidores TEILEN para la aplicación de la prueba SB3579. Se aplicaron exitosamente las dos pruebas.
Implementar programa de capacitaciones
Realizar visitas para validación de inventario tecnológico
Alistamiento de infraestructura final para puesta en producción
Alistamiento de dispositivos offline para presentación de la prueba
Alistamiento de bases de datos correspondientes para cada modalidad
|  |  |  | 4. Entregar los resultados de las pruebas electrónicas realizadas. | Definir las historias de usuario correspondientes a la entrega de resultados |  | 2016-08-01 | 2016-12-02 | 10% | 10% | En el backlog del proyecto se crearon las historias relacionadas con los resultados. Se implementaron las historias definidas para el tema de resultados, quedando el código fuente en el repositorio del proyecto. Se analizaron y consolidaron las respuestas para cada una de las pruebas INSOR y SB3579. Se entregaron los resultados a las áreas correspondientes. El soporte se encuentra en los correos electrónicos enviados.
Implementar y probar las funcionalidades definidas
Consolidar resultados de las pruebas
Procesar los strings de respuesta de acuerdo a las tipologías definidas
Entregar los resultados al área correspondiente
|  |  |  | 5. Identificar funcionalidades que apoyen la gestión de la prueba electrónica . | Definir las épicas por cada componente |  | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 20% | 20% | Se definieron y planearon en los sprints correspondientes, las épicas e historias de usuario por cada componente que soporta la gestión de una prueba electrónica: MOT: Módulo operativo de tareas que permite a las instituciones revisar las instrucciones para configurar los equipos a usar en una prueba electrónica. GRU: Gestor Único de resultados, permite gestionar la lectura de resultados desde cada dispositivo utilizado. MS: MatchSerial, permite al proveedor dar un identificador a cada dispositivo USB que se va a utilizar en una prueba electrónica. TED: Testeo de equipos disponibles, es una aplicación demo que las instituciones instalan antes de una prueba electrónica y que permite verificar el comportamiento de la aplicación.
Planeación de Sprint para cubrir las funcionalidades
Especificar las historias de usuario
Crear y priorizar el backlog
|  |  |  | 6. Desarrollar las funcionalidades identificadas como apoyo a la gestión de la prueba electrónica. | Desarrollar las funcionalidades en los Sprint definidos |  | 2016-01-01 | 2016-08-30 | 20% | 20% | Se implementaron las historias definidas para los módulos de gestión de prueba electrónica, definidos anteriormente. El código fuente se encuentra en el repositorio del proyecto. Se realizaron los modelos de datos que permiten el funcionamiento de cada uno de los módulos definidos y se implantaron en las bases de datos del proyecto. Se realizaron los sprints planeados con las respectivas retrospectivas y demos a los que hubiera lugar. Las actas de las retrospectivas se encuentran en el repositorio del proyecto.
Definir los modelos de datos para cada uno de los aplicativos que se definan para cubrir las funcionalidades
Adelantar reunión de DEMO para cada sprint
Adelantar reunión de retrospectiva para cada sprint
|  |  |  | 7. Realizar pruebas a las aplicaciones identificadas como apoyo a la gestión de la prueba electrónica. | Ejecución de pruebas unitarias para las funcionalidades definidas |  | 2016-01-01 | 2016-08-30 | 10% | 10% | Se realizaron las pruebas funcionales por parte de cada desarrollador, así mismo pruebas de carga y stress de las funcionalidades que lo requerían. Los informes de pruebas realizados por el grupo encargado, se encuentran en el repositorio del proyecto.
Ejecución de pruebas funcionales
Ejecución de pruebas de carga y stress para las funcionalidades definidas
|  |  |  | 8. Poner en producción las aplicaciones identificadas como apoyo a la gestión de la prueba electrónica. | Elaboración de manuales para las funcionalidades definidas |  | 2016-07-31 | 2016-09-30 | 10% | 10% | Se realizaron las puestas en producción de la aplicación electrónica para las pruebas Saber 11º INSOR el 31 de Julio y Saber 3º, 5º, 7º y 9º del 27 al 30 de Septiembre.
Implementar programa de capacitaciones
Preparar infraestructura que soporte la cantidad de usuarios por aplicación
Sincronizar los ambientes de base de datos de ambiente desarrollo y productivo
|  |  | Gobernabilidad de información | 1. Realizar el diagnóstico (situación actual) de la cadena de suministro de información al interior del instituto. | Identificar las relaciones entre los sistemas de información y el mapa de procesos del ICFES con los dueños de cada uno | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100% | 100% | Se realizaron pruebas de concepto con la herramienta data ladder que permitieron identificar problemas en los dominios de sitios y personas. Lo anterior, como insumo principal al diagnostico del proyecto de Gobierno de Información, para el cual en la fase de estudio de mercado fue realizado un pre análisis con la herramienta informática que permitió determinar el alcance d ejecución del proyecto en su primera fase, que quedó registrado en los anexos técnicos para la contratación en el año 2017.
Definir los dominios para cada uno de los elementos identificados
Establecer el nivel de madurez de cada uno de los dominios
|  |  |  | 2. Determinar la situación deseada para el instituto en términos de gobierno de información por un periodo de 4 años. | Definir el nivel de madurez de la información al cual se quiere llegar con los dueños de los procesos |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Determinar los proyectos que se deben implementar para llegar a ese nivel de madurez |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
|  |  |  | 3. Definir el modelo de gobierno de la información que permita cerrar la brecha entre la situación actual y la situación deseada. | Definir la línea base de calidad de los datos |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Elaborar un documento de lineamientos de gobernabilidad de la información |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Definir el comité de gestión de la gobernabilidad de la información |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Definir las métricas y su manejo |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Definir los custodios y dueños de la información |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Definir el ciclo de vida de los proyectos |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
|  |  |  | 4. Implementar el modelo de gobierno de la información. | Implementar los lineamientos de gobierno de la información |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Realizar actividades de gestión del cambio |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
[5 empty] | Actualizar la documentación del sistema de gobierno |  | Inicia en 2017 | Inicia en 2017 | N/A | N/A
| Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | ATRAER, RETENER Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO CON LOS PERFILES Y COMPETENCIAS REQUERIDOS | Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Realizar el diagnostico de la situacion actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la entidad. | Diagnostico Sistema de seguridad y salud en el trabajo. | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2016-05-10 | 2016-07-05 | 100% | 100% | Se realizó el contrato No. 305 de 2016 con la firma Talento Humano y Gestión S.A.S. Con el fin de apoyar en el diseño e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo bajo los estándares y lineamientos del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo. Igualmente, se elaboró el Diagnostico Inicial del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo de la Institución.
[5 empty] | Planeación Estratégica: Politicas, objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. |  | 2016-05-10 | 2016-12-20 | 100% | 100% | Se establecieron Las politicas, objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. Mediante la Resolución No. 000875 del 20 de diciembre de 2016, se adopto la politica General de Seguridad y Salud en el Trabajo, el ssitema de Seguridad y salud en el Trabajo y otras disposiciones.
[5 empty] | Identificación de peligros y valoración del riesgo, determinación de controles, identificación de aspectos, valoración de impactos. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Se realizó la documentación para la identificación de peligros, y se elaboro la respectiva matriz.
[5 empty] | Identificación de requisitos legales aplicables. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Se realizó la verificación y de requisitos legales aplicables a la entidad, se cuenta con matriz de requisitios legales.
|  |  |  | 2. Diseñar y ajustar herramientas, como procedimientos que contribuyan a la implementavcion y mejoramiento del SGSST. | Programas de gestión de riesgos - Programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Con la Firma Talento Humano y GestiónS.A.S se documentaron los diferentes procesos y documentos requeridos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las caracteristicas institucionales.
[5 empty] | Responsabilidades y autoridades, comunicación participación, toma de conciencia. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Con la Firma Talento Humano y GestiónS.A.S se documentaron los diferentes procesos y documentos requeridos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las caracteristicas institucionales.
[5 empty] | Control operacional, preparación y respuesta ante emergencias. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Se realizó la documentación para el tema de plan de emergencias institucional.
|  |  |  | 3. Realizar la implementacion del nuevo SGSST y formular el nuevo SGSST a partir del diagnóstico. | Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Se establecieron los documentos en el SGSST para llevar a cabo lo referente a Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.
[5 empty] | Medición y seguimiento, implementación de acciones. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Se establecieron los documentos en el SGSST para llevar a cabo lo referente a medición y seguimiento, implementación de acciones.
|  |  |  | 4. Comunicar a todos los funcionarios la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo y las medidas preventivas planteadas. | Medición y seguimiento, implementación de acciones. |  | 2016-05-10 | 2016-11-30 | 100% | 100% | Se establecieron los documentos en el SGSST para llevar a cabo lo referente a medición y seguimiento, implementación de acciones.
[5 empty] | Auditoria Interna. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta formulado para desarrollarlo en el 2017
[5 empty] | Sostenibilidad del SGSST. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta formulado para desarrollarlo en el 2017

## TACTICS (hidden)
BALANCED SCORECARD | [12 empty] | Last update: | [23 empty] | TACTIC PLAN | [14 empty] | IMPROVE | UP |  |  | GOAL | LIMIT
DEPARTMENT OF MANAGEMENT | [12 empty] | #REF! | [23 empty] | DEPARTMENT OF MANAGEMENT | [15 empty] | OPTIM |  |  | 100 | 140
DOWN
Strategic goals | [5 empty] | Performance goal | [10 empty] | Outcomes | [8 empty] | Score | [10 empty] | Tactic plan by administrative / academic unit - projects & programs | [7 empty] | Action plan |  |  | Outcomes |  |  |  | Score
# | Goal | Description | # | KPI | Unit | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Improve |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Perform |  | # | Initiatives | Objective | Leader | Budget | Start | Finish | Status | Action items | Respons | % | Description | Innov | Engage | Impact | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.1 | Faculty hiring plan | Hire 3 SA full-time faculty | Department head |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 10% | Convocatoria 2015-1 (BizEd, Akadeus, El Empleo) | SB, Talento Icesi | 10% |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
KPI DETAIL
GOAL DETAIL

## 2013 (hidden)
# | Objetivo estratégico FCAE propuesto | # | Objetivo estratégico FCAE actual | Tipos de indicadores claves | Iniciativas propuestas
1 | Profesores: | 1 | Calidad de los profesores: | · Calidad de los profesores (p.e., AQ+PQ+O) | · Promover consultoría como mecanismo de capacitación y actualización de los profesores
| Asegurar la cantidad y calidad de los profesores para satisfacer las necesidades de los programas de la FCAE. |  | Asegurar la calidad de los profesores y garantizarles apoyo académico para desempeñar sus funciones. | · Suficiencia de los profesores (p.e., P+S) | · Desarrollar competencias humanísticas en los profesores
|  |  | Suficiencia de los profesores: | · Movilidad de los profesores | · Revisar el escalafón para aprovechar mejor el recurso docente y alinearlo con incentivos de Colciencias para investigación
|  | 7 | Gestionar la contratación de suficientes profesores para cumplir con el plan de desarrollo de la FCAE. |  | · Fijar políticas de aumentos salariales según desempeño en publicaciones, investigación y docencia
|  | 9 | Movilidad de los profesores: |  | · Fomentar relaciones, redes y experiencia práctica en los profesores a través de clases internacionales y consultoría
|  |  | Asegurar la participación de los profesores en actividades académicas internacionales, y la participación de profesores de otras universidades en las actividades académicas de la FCAE. |  | · Establecer cargas mínimas diferenciales en docencia, investigación y consultoría, dependiendo de las capacidades y resultados
· Desarrollar políticas de motivación y retención de profesores
· Diseño de un mecanismo de evaluación objetivo del desempeño del profesor en clase empleando pares
2 | Gestión: | 2 | Gestión de recursos: | · Plan de gestión de recursos | · Canalizar recursos del gobierno para mejorar infraestructura
| Gestionar los recursos humanos, físicos, tecnológicos y bibliográficos para satisfacer las necesidades de la FCAE. |  | Gestionar los recursos físicos, tecnológicos y bibliográficos para satisfacer las necesidades de estudiantes, profesores y personal administrativo de la FCAE. | · Política de gobierno | · Promover rotación de cargos administrativos entre profesores
3 | Currículo: | 3 | Currículo: | · Revisión de currículos | · Revisar currículos para que se ajusten a las necesidades de las empresas
| Garantizar planes de estudios coherentes, relevantes y vigentes en términos de competencias, conocimientos y valores. |  | Garantizar que el plan de estudios es coherente, tiene visión global, y se mantiene vigente en términos de competencias, conocimientos, valores, ética, y responsabilidad social. | · Relevancia según encuestas a empleadores | · Fortalecer el emprendimiento de manera transversal en los programas de la facultad
|  | 17 | Aseguramiento del aprendizaje: | · Implementación efectiva del aseguramiento del aprendizaje | · Estimular el aprendizaje y comprensión del proceso AoL entre estudiantes y profesores
|  |  | Mejorar el desarrollo de competencias y conocimientos en los estudiantes basados en los resultados de las valoraciones de los objetivos de aprendizaje. | · Cumplimiento de objetivos de aprendizaje
|  | 6 | Perspectiva global:
Desarrollar competencias interculturales en los estudiantes que les permitan mejorar su visión global y su comprensión de los mercados internacionales.
4 | Proyecto educativo: | 4 | Aprendizaje activo: | · Aprendizaje activo | · Ofrecer cursos magistrales en materias básicas
| Garantizar el compromiso de profesores y estudiantes con el proyecto educativo institucional. |  | Garantizar el compromiso de profesores y estudiantes con metodologías y tecnologías activas. |  | · Aplicar técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje para reducir el impacto del fraude
· Crear cursos de nivelación para estudiantes que no cumplan con estándares de entrada
5 | Estudiantes: | 5 | Pruebas de estado: | · Resultados pruebas Saber PRO | · Ofrecer materias electivas relevantes para la carrera y asegurar mínimo 15 estudiantes en programas de volumen
| Propender a la excelencia académica de forma integral. |  | Alcanzar los mejores resultados del país en los exámenes Saber PRO. | · Retención de estudiantes | · Identificar debilidades comunes a grupos de estudiantes para solucionar carencias (fidelidad de estudiantes)
|  | 16 | Retención de estudiantes:
Mejorar la tasa de retención para las cohortes 2012-2 en adelante (PSER).
6 | Investigación: | 8 | Financiación de investigaciones: | · Clasificación grupos de investigación | · "Comprar" materias con recursos de investigación o consultoría
| Generar una producción intelectual relevante y asegurar la visibilidad de los resultados de investigación. |  | Asegurar financiación externa e interna de los proyectos de investigación de la FCAE. | · Efectividad del programa de jóvenes investigadores | · Generar mecanismo de incentivos monetarios para profesores que traigan recursos de Colciencias
|  |  | Producción intelectual: | · Financiación externa e interna de investigaciones | · Cubrir el mismo número de estudiantes con grupos más grandes (liberando tiempo de investigación)
|  | 10 | Asegurar la mejor clasificación de los grupos de investigación de la FCAE y garantizar la sostenibilidad del programa de formación de jóvenes investigadores. |  | · Crear fondos exclusivos para investigación a partir de recursos de la empresa privada y entes gubernamentales
· Becar estudiantes de maestría recién egresados y vincularlos con enseñanza y programas de investigación
· Aumentar el tiempo disponible para la investigación
· Usar a profesores con doctorado en investigación para mejorar la medición de grupos en Colciencias
· Crear centro de investigación en liderazgo y coaching, apoyado en jóvenes investigadores
· Institucionalizar un período sabático
· Rebalancear carga académica, creando figuras de solo clase o solo investigación
· Fomentar redes de investigación internas y externas
7 | Programas académicos: | 11 | Programas académicos: | · Programas nuevos | · Desarrollar programas innovadores a la medida de las necesidades de las empresas, acordes con el desarrollo económico de la región, y atractivos para todo el país
| Ofrecer programas académicos relevantes para la sociedad y para las disciplinas de la FCAE. |  | Preparar proyectos de nuevos programas académicos que sean relevantes para las disciplinas de la FCAE. | · Relevancia de los programas | · Preparar programa de pregrado en Finanzas
· Preparar proyecto de postgrado en contaduría/contabilidad
· Revisar relevancia de los programas y énfasis de postgrado, evaluando la factibilidad de ofrecer maestrías de un año y medio y algunas especializaciones relevantes
· Preparar proyecto conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales de un programa relacionado con el medio ambiente
· Suscribir convenios con universidades reconocidas para ofrecer programas de doble titulación y cursos cortos de pregrado
· Ofrecer programas de doctorado en Economía y en Administración
· Aprovechar alianzas internacionales para desarrollar más convenios
8 | Sostenibilidad financiera: | 12 | Matrículas: | · Matrículas | · Crear programas especiales dirigidos a estudiantes de grado 11
| Garantizar el cumplimiento de las metas de matrículas de la FCAE. |  | Garantizar el cumplimiento de las metas de matrículas de la FCAE. |  | · Admitir estudiantes por debajo del resultado mínimo exigido en pruebas estandarizadas, considerando su expediente integral
· Crear fondos para becas de estrato medio a través de convenios, donaciones, alianzas, etc.
· Promocionar programas en otros departamentos (en la región suroccidente)
· Aprovechar cualificación de profesores para vender programas de calidad al mercado
9 | Impacto en las organizaciones: | 13 | Programas de extensión: | · Programas de extensión | · Diversificar portafolio de la FCAE a través de educación continua y consultoría
| Ofrecer programas y proyectos de consultoría y educación continua de alta calidad. |  | Ofertar y ejecutar programas y proyectos de consultoría y educación continua de alta calidad. | · Ingresos | · Diseñar paquetes diferenciadores en consultoría que brinden competitividad
|  |  |  | · Margen de contribución | · Repensar las consultorías para que san atractivas para la universidad, los profesores y las empresas
· Diseñar programas de extensión a la medida de las empresas (especializaciones y seminarios)
· Ofrecer consultoría en otras ciudades, incrementando la planta de profesores
· Reducir precios en consultoría
· Diseñar programas de educación continua virtuales
· Reducir el "over-head" en proyectos de consultoría (reducir el precio para aumentar el volumen)
· Desarrollar proyectos de consultoría ajustados a las necesidades de inversión del Valle del Cauca
· Reformular política de consultoría
· Desarrollar y aplicar encuesta para evaluar el desempeño de oficinas de apoyo y directores administrativos
10 | Posicionamiento: | 14 | Acreditación internacional: | · Acreditaciones | · Incrementar convenios con universidades Internacionales
| Asegurar la visibilidad y el posicionamiento de la FCAE entre sus diferentes stakeholders, como referente en educación, investigación y asesoría a organizaciones |  | Lograr y mantener acreditación internacional de la FCAE y del MBA. |  | · Mantener acreditaciones
|  | 15 | Acreditación nacional: |  | · Suscribir alianzas con empresas y establecer un comité asesor con empresarios
|  |  | Lograr y mantener acreditación de alta calidad del CNA en programas acreditables. |  | · Desarrollar estrategias de comunicación efectivas promoviendo ambiente estudiantil agradable
· Rediseñar plan de comunicación de la FCAE con participación de los docentes
· Mayor visibilidad de logros de todo tipo
· Promocionar la cultura de la región en la publicidad de la FCAE
· Formular una estrategia de mercadeo clara y destinarle presupuesto de comunicación de la FCAE
· Suscribir alianzas con colegios y otras universidades para promocionar el valor de la educación en el desarrollo personal
· Promocionar acreditaciones
· Suscribir alianza con Alcaldía para posicionar a Cali como ciudad universitaria
11 | Educación virtual: |  |  | · Programas virtuales | · Consolidar una plataforma tecnológica adecuada para educación virtual
| Diseñar e implementar programas o módulos virtuales |  |  | · Plataforma tecnológica | · Ofrecer programas de educación virtual
· Generar e incorporar espacios de educación virtual en los programas actuales
· Ofrecer programas virtuales apoyados en TICs y en la infraestructura tecnológica actual
· Desarrollar cursos virtuales para estudiantes de intercambio y práctica internacional