## TALENTO_ HUMANO
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Subactividades | Responsable | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[10 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[12 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cumplimiento Plan Estratégico TH | 15% | Numérico | 1 | DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO. Esta actividad apunta a las rutas de la felicidad, ruta del crecimiento y ruta del servicio. | Actualizar Plan Estratégico de Talento Humano, para la vigencia 2018 | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/017/2018 | 2018-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
|  |  |  | Porcentaje | 100% |  | Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano, vigencia 2018. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
|  | Cumplimiento Plan Capacitación TH | 15% | Numérico | 1 | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Diseño y ejecución del Plan de Capacitación. Esta actividad apunta a las rutas del crecimiento, ruta del servicio | Diseñar el PIC para la vigencia 2018 | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/017/2018 | 2018-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
|  |  |  | Porcentaje | 100% |  | Realizar seguimiento al PIC para la vigencia 2018 | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 4. Optimizar los procesos misionales
|  | Cobertura de la Capacitación (DNP) | N.A | # personas capacitadas / # total de personal |  | Garantizar equipos de trabajo competentes, motivados y comprometidos | Realizar las capacitaciones en competencias técnicas y blandas programadas en el PIC. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100% | 5. Mejorar los procesos administrativos
|  | Cumplimiento Plan Bienestar e Incentivos TH | 15% | Numérico | 1 | DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS TALENTO HUMANO: Esta actividad apunta a las rutas de la felicidad y ruta del servicio. | Diseñar el plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2018. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
|  |  |  | Porcentaje | 100% |  | Realizar seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2018. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
|  | Población Caracterizada | 15% | Porcentaje | 100 % Población Caracterizada | DIRECCIONAMIENTO PLANEACIÓN Y CARACTERIZACIÓN: Caracterización y Diagnóstico de los Servidores. Esta actividad apunta a las rutas de la felicidad, ruta del servicio y ruta de la calidad. | Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 8. Fortalecer el uso de la tecnología
|  |  |  | Porcentaje | Realizado el diagnostico de la población al 100% |  | Realizar el diagnóstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. ( Medición y seguimiento) | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
|  | Implementación SG- SST (PE) | 15% | Porcentaje | 100% | SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto. Esta actividad apunta a las rutas de la felicidad, ruta de crecimiento y ruta de la calidad. | Realizar el seguimiento a las actividades de implementación del SSST para la vigencia 2018. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 5. Mejorar los procesos administrativos
|  | Cumplimiento plan de trabajo de Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral | 5% | Porcentaje | 80% | VINCULACIÓN, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACIÓN LABORAL: Esta actividad apunta a las rutas del crecimiento, ruta de la calidad y ruta de análisis de datos. | Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión) | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
|  | Cumplimiento plan Ambiente y Cultura Laboral | 10% | Porcentaje | 90% | AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL: Actividades de clima y cultura, desarrollo, compensación y retiro. Esta actividad apunta a las rutas de la felicidad, ruta del crecimiento y ruta del servicio. | Realizar seguimiento a la evaluación de competencias vigencia 2018, implementación de PDI, Intervención de evaluación de clima, análisis de razones de retiro, implementación piloto teletrabajo y comportamiento de horario flexible. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 8. Fortalecer el uso de la tecnología
| Integridad | Cumplimiento Plan Implementación Código de Integridad | 10% | Numérico | 1 | INTEGRIDAD: Código de integridad. Esta actividad apunta a las rutas del crecimiento, ruta del servicio, ruta de la calidad | Formulación y adopción del Código de integridad para ICFES. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 30/032018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
|  |  |  | Porcentaje | 100% |  | Realizar la implementación y divulgación del código de integridad. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Dnp | Índice de Desempeño | N.A | Numérico | 90 | Garantizar equipos de trabajo competentes, motivados y comprometidos | Promedio de calificación de evaluaciones de desempeño de funcionarios de CA. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Conocimiento y estrategia | N.A | % de los empleados que conocen el Plan de Gestión de la Empresa | 100% | Garantizar equipos de trabajo competentes, motivados y comprometidos | Realizar inducción y re inducción a funcionarios de planta. | STH | Derecho al trabajo en condiciones dignas. | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Subactividades | Responsable | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[10 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[12 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Nivel de ejecución del Plan de Acción Institucional | 50% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA. | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA. | OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 15% | 30% | 70% | 100% | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
|  | Nivel de ejecución del Plan de Atención al Ciudadano |  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Atención al Ciudadano | Formular y ejecutar el Plan de Atención al Ciudadano | OAP- UAC | Derecho a la Información Derecho a la participación ciudadana | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 15% | 30% | 70% | 100%
|  | Nivel de ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información |  |  |  | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | DTI | Derecho a la Información
[7 empty] | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de TI |  | Derecho a la Información
[7 empty] | Hacer seguimiento al portafolio de proyectos de TI |  | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 15% | 30% | 70% | 100%
|  | Nivel de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) |  |  |  | Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | SAySG | Derecho a la información | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 15% | 30% | 70% | 100%
|  | Iniciativa desarrollada | 5% | Numérico | 1 | Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | STH | Derecho a la información | 2018-04-01 | 31/12/2018 | 0% | 30% | 60% | 100% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
|  | Caracterización formulada o actualizada | 10% | Numérico | 1 | Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos. | Definir la metodología para la actualización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | OAP | Derecho a la información | 2018-04-01 | 30/09/2018 | 0% | 50% | 100% | 100% | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
|  | Diagnóstico realizado | 10% | Numérico | 1 | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, físicos y tecnológicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, físicos y tecnológicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | DT-UAC | Derecho a la información | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100% | 4. Optimizar los procesos misionales
| Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Presupuesto programado | 15% | Porcentaje | 100% | Formular el presupuesto armonizando la planeación estratégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones. | Elaborar el anteproyecto de presupuesto. | SFC-OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 15% | 30% | 60% | 100% | 5. Mejorar los procesos administrativos
|  | Porcentaje de cumplimiento en el pago a compromisos | 5% | Porcentaje | 100% | Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos. | Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos. | SFyC | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
|  | Porcentaje de proyectos ajustados | 5% | Porcentaje | 100% | Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019 | Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2020 | OAP | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 30/03/2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
Gestión Misional | Esquema tarifario para las pruebas SABER del estado | Porcentaje de construcción del Esquema tarifario | 7.14% | Porcentaje | 100% | Definir los costos unitarios promedio de cada una de las actividades que componen la cadena de valor. | Definir los costos unitarios promedio de cada una de las actividades que componen la cadena de valor. | OAP | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 20% | 40% | 70% | 100%
| Pruebas adaptativas y pruebas por computador | Porcentaje de pruebas soportadas electrónicamente | 7.14% | Porcentaje | 100% | 1. Consolidar un estudio de mercado que determine la viabilidad e impacto de la aplicación de pruebas adaptativas en el país. Probar/Implementar algoritmos de selección agrupada de ítems (Stratified Selectors). | 1. Consolidar un estudio de mercado que determine la viabilidad e impacto de la aplicación de pruebas adaptativas en el país. Probar/Implementar algoritmos de selección agrupada de ítems (Stratified Selectors). | DE | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15% | 50% | 65% | 100%
| Actualización de la metodología de calificación de las pruebas de estado al modelo 3PL | 1-Porcentaje de calidad y oportunidad de las bases de datos de asignación de puntajes semestral. 2- Porcentaje de calidad y oportunidad de los Manuales de Procesamiento semestral. | 7.14% | Porcentaje | 100% | Aplicar la metodología 3PL en las pruebas que se apliquen hasta el año 2026 cumpliendo con las directrices frente a la comparabilidad de las pruebas. | Aplicar la metodología 3PL en las pruebas que se apliquen hasta el año 2026 cumpliendo con las directrices frente a la comparabilidad de las pruebas. | DE | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  |  | Porcentaje | 100% | Monitorear el comportamiento de la actualización metodológica de los exámenes requeridos. | Monitorear el comportamiento de la actualización metodológica de los exámenes requeridos. |  | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Retroalimentación de Pruebas y Resultados | Cobertura de las estrategias de divulgación | 7.14% | Porcentaje | 100% | Fortalecer el análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo. | Fortalecer el análisis de información de los resultados y factores asociados a la calidad de la educación para identificar elementos diferenciadores en el proceso educativo. | SAyD | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 55% | 85% | 100%
| Pruebas por computador | Porcentaje de pruebas aplicadas de manera electrónica | 7.14% | Porcentaje | 100% | Aplicar de manera electrónica las pruebas definidas para el 2018. | Aplicar de manera electrónica las pruebas definidas para el 2018. | DT | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Nuevos Negocios para la generación de Ingresos | Porcentaje de Ingresos generados por nuevos negocios | 7.14% | Porcentaje | 100% | Actualizar y documentar el modelo de negocio | Actualizar y documentar el modelo de negocio | OAP | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5% | 50% | 75% | 100%
| Gestión del conocimiento como insumo para la estabilización de pruebas | Disminución de reprocesos, tiempos y costos de producción de pruebas en lo relacionado con la rotación de personal asociada al subproceso |  | Porcentaje | 25% | Banco de información de buenas prácticas y lecciones aprendidas del diseño de pruebas. | Banco de información de buenas prácticas y lecciones aprendidas del diseño de pruebas. | SDI | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| Implementación de metodología SAE para la calificación de las pruebas SABER | Reportes por metodología SAE |  | Porcentaje | 100% | Realizar resportes por metodología SAE | Realizar resportes por metodología SAE | DE | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Agenda de investigación | Número de Investigaciones desarrolladas con información institucional |  | Porcentaje | 100% | Agenda de investigación interna | Agenda de investigación interna | OGPI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Cadena de Valor | Planeación de la Prueba | Sampling tasks enviadas | N.A | Porcentaje | 100% de las actividades planeadas para la vigencia | Envío constante de Sampling tasks para PISA 2018,TALIS 2018 y TALIS Video Study 2018 | Envío constante de Sampling tasks para PISA 2018,TALIS 2018 y TALIS Video Study 2019 | SE | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Aplicación | Exámenes aplicados |  |  |  | Llevar a cabo la aplicación del examen de Saber 11, Saber PRO y Saber 359 de acuerdo al cronograma establecido | Llevar a cabo la aplicación del examen de Saber 11, Saber PRO y Saber 359 de acuerdo al cronograma establecido | SAI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Pruebas monitoreadas |  |  |  | Monitoreo de las pruebas de Estado | Monitoreo de las pruebas de Estado | DE | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Construcción de marcos de referencia, instrumentos y especificaciones | Marcos de referencia |  |  |  | Elaborar, editar y diagramar los marcos de referencia de los exámenes de estado | Elaborar, editar y diagramar los marcos de referencia de los exámenes de estado | SDI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Calificación | Validaciones |  |  |  | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la Prueba Saber Pro | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la Prueba Saber Pro | SE | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Publicación de niveles de desempeño |  |  |  | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la Prueba Saber Pro | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la Prueba Saber Pro |  | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Validaciones |  |  |  | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la prueba Saber 359 | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la prueba Saber 360 |  | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Construcción, diagramación de ítems, revisión de estilo | Guías actualizadas |  |  |  | Actualizar guías de orientación de las diferentes pruebas de estado | Actualizar guías de orientación de las diferentes pruebas de estado | SDI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Bloques de preguntas |  |  |  | Construcción de bloques de preguntas que cumplan los requerimientos para pilotear en las áreas de matemáticas y lenguaje de SABER 359 | Construcción de bloques de preguntas que cumplan los requerimientos para pilotear en las áreas de matemáticas y lenguaje de SABER 360 | SPI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Aseguramiento de recursos | Validaciones |  |  |  | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la Prueba Saber Pro | Realizar validación interna y publicación de niveles de desempeño definidos de la Prueba Saber Pro | SE | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Validaciones |  |  |  | Validación de clasificación de establecimientos y sedes de la prueba Saber 11 | Validación de clasificación de establecimientos y sedes de la prueba Saber 12 |  | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Diagramación de la prueba | Pruebas armadas y diagramadas |  |  |  | Armado y diagramación de las diferentes pruebas | Armado y diagramación de las diferentes pruebas | SPI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Respuestas codificadas |  |  |  | Codificación de las respuestas de las pruebas en función de los cronogramas establecidos | Codificación de las respuestas de las pruebas en función de los cronogramas establecidos | SPI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
DNP | Endeudamiento | Pasivo / (Pasivo + Patrimonio) | N.A | Porcentaje |  | N.A | N.A | SFyC | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100% | 8. Fortalecer el uso de la tecnología
| Carga impositiva | Total impuestos / Pasivos |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100% | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
| Concentración Proveedores | Cuentas por pagar a proveedores / Activos corrientes |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Concentración del endeudamiento | Pasivo corriente / pasivo |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Apalancamiento | Pasivo / Patrimonio |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Productividad del Activo Fijo | Ventas / (Activos Fijos - Depreciación) |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Ejecución de ingresos | Recaudo en el periodo / Total de ingresos |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Ejecución de gastos Operación Comercial | Pagos / Compromisos |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Ejecución de gastos Funcionamiento | Pagos / Compromisos |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%
| Ejecución Gastos de inversión | Pagos / Compromisos |  | Porcentaje | [5 empty] | 2018-01-01 | 31/12/2018 | 25% | 50% | 75% | 100%

## VALORES PARA RESULTADOS
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Subactividades | Responsable | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[10 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[12 empty] | Porcentaje Proyectado | Porcentaje Proyectado | Porcentaje Proyectado | Porcentaje Proyectado
Gestión con valores para Resultados | Ventanilla hacia adentro | Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad | 12% | Porcentaje | 100% | Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances del mismo. | Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances del mismo. | OAP | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100% | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
|  | Porcentaje Ejecución Presupuestal | 12% | Porcentaje | 100% | Realizar la ejecución presupuestal de la entidad con los ajustes a los que haya lugar. | Realizar la ejecución presupuestal de la entidad con los ajustes a los que haya lugar. | SFyC | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 60% | 100% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden | 12% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información) . | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información) . | DTI | Derecho a la información. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 70% | 100% | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital | 12% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los componentes y propósitos que lo comprenden | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los componentes y propósitos que lo comprenden | DTI | Derecho a la información. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 70% | 100% | 4. Optimizar los procesos misionales
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | 5% | Porcentaje | 100% | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | OAJ | Derecho a la información. | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100% | 5. Mejorar los procesos administrativos
|  | Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II | 4% | Porcentaje | 100% | Realizar la contratación a través del SECOP II | Seguimiento del número de procesos publicados en SECOP II | SAySG | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
| Ventanilla hacia afuera | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | 4% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | Realizar campañas de sensibilización, alineadas al subproceso G6 Gestión Ambiental. Desarrollar jornadas educativas y de formación en los colaboradores de la entidad, en temas relacionados con la gestión ambiental. Desarrollar las actividades del plan de trabajo para la Semana Ambiental. | SAySG | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 10% | 30% | 70% | 100% | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementar la guía de sello de excelencia | 8% | Porcentaje | 100% | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg. | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg. | DTI | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 40% | 70% | 100% | 8. Fortalecer el uso de la tecnología
|  | Porcentaje de Implementación de la herramienta de evaluación de percepción de los ciudadanos | 5% | Porcentaje | 100% | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada. | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos que acceden a los Canales de Atención mediante los cuales se da soporte a la prestación de trámites y servicios. | UAC | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 30% | 70% | 100% | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
|  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites | 12% | Porcentaje | 100% | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | OAP - UAC- DTI | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 15% | 40% | 70% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | 5% | Porcentaje | 100% | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana | OAP | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas | 5% | Porcentaje | 100% | Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de rendición de cuentas | Construir el plan asociado y ejecutar la estrategia | OAP | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de fortalecimiento de constitución de alianzas orientadas a fortalecimiento de los fines actividades de alianzas | 4% | Porcentaje | 100% | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales de la entidad. | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales de la entidad. | OAP | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 10% | 30% | 70% | 100%
Proyecto Estratégico | Sistema de Gestión de seguridad de la Información en el Icfes | Implementar el Sistema de Gestión de seguridad de la Información en el Icfes | N.A | Porcentaje | 100% | 1. KPI:(Actividades ejecutadas/Actividades planificadas)*100 | % de avance en las actividades publicadas en Plan view | DTI | No Aplica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
[6 empty] | 2. Rotular la información del Icfes | * Implementación de la herramienta de rotulado de información. * Capacitación a los colaboradores del Icfes en la rotulación de información. * Puesta en marcha del rotulado de información. |  | Confidencialidad de la información |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
[6 empty] | 3. Cumplir con los lineamientos de Gobierno en Línea y la normatividad Legal. | Implementar al 100% los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de GEL. |  | Cumplimiento con el decreto 2473 de MinTic |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
| Gobierno de Datos | Implementación del Sistema de Gestión y Gobierno de Datos SGGD |  | Porcentaje | 100% | Fase 1 de Implementación del SGGD | 1.Implementar el modelo institucional de gobierno de datos. | DTI | Derecho a la información. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
[7 empty] | 2.Formalizar y desarrollar políticas, estándares y procesos y priorizar dominios |  |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
[7 empty] | 3.Transformación : ola uno(1) de trabajo sobre los dominios elegidos, en las tareas anteriores. |  |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
| Desarrollo estratégico de proveedores | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo (Fortalecer requisitos para la adquisición de Productos, y Servicios ) |  | Porcentaje | 100% | Fortalecer la definición de requisitos para la adquisición de Productos, y Servicios Suministrados Externamente, en cumplimiento con los requisitos establecidos en la ISO 9001:2015. | Tipificar los proveedores de bienes y servicios de la entidad. Establecer criterios y requisitos para cada proveedor de acuerdo a la tipificación establecida. Aplicar los requisitos establecidos para cada proveedor, en la adquisición de bienes y servicios. | SAySG | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
DNP |  | Mitigación Riesgo Ambiental |  | Porcentaje | 100% | Desarrollar un plan de trabajo, encaminado en minimizar el riesgo ambiental, producto de las actividades que desarrolla la entidad como parte del cumplimiento de su misión. | Realizar campañas de sensibilización, alineadas al subproceso G6 Gestión Ambiental. Desarrollar jornadas educativas y de formación en los colaboradores de la entidad, en temas relacionados con la gestión ambiental. Desarrollar las actividades del plan de trabajo para la Semana Ambiental. | SAySG | Derecho a la información |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%

## TALENTO HUMANO (hidden)
Dimensión o Eje Transversal | Objetivo Estratégico | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Subactividades | Responsable | Presupuesto asignado a la actividad | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[12 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[14 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Talento Humano |  | Gestión Estratégica del Talento Humano | Cumplimiento Plan Estratégico TH | 20% | Numérico | 1 | DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO: Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. |  | STH |  |  | 01/017/2018 | 2018-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
[5 empty] | Porcentaje | 100% |  |  | STH |  |  | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
|  |  | Población Caracterizada | 20% | Porcentaje | 100 % Población Caracterizada | DIRECCIONAMIENTO PLANEACIÓN Y CARACTERIZACIÓN : 1. Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. 2. Realizar el diagnóstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. ( Medición y seguimiento) |  | STH |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
[5 empty] | Porcentaje | Realizado el diagnostico de la población al 100% |  |  | STH |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 4. Optimizar los procesos misionales
|  |  | Implementación SG- SST | 20% | Porcentaje | 100% | SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto |  | STH |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 5. Mejorar los procesos administrativos
|  |  | Fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano | 10% | Porcentaje | 100% | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO : Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional), Uso y apropiación de TIC, Gestión del Conocimiento. |  | STH |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
|  |  | Cumplimiento plan anual de vacantes | 10% | Porcentaje | 80% | VINCULACIÓN, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACIÓN LABORAL: Ejecutar las actividades de vinculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. |  | STH |  |  | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
|  |  | Cumplimiento plan Ambiente y Cultura Laboral | 10% | Porcentaje | 90% | AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL : Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información ) rendición de cuentas. |  | STH |  |  | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 8. Fortalecer el uso de la tecnología
|  | Integridad | Cumplimiento Plan Implementación Código de Integridad | 10% | Numérico | 1 | INTEGRIDAD : Adoptar, Divulgar, ajustar a la entidad y realizar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad |  | STH |  |  | 01/0172018 | 30/032018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
[5 empty] | Porcentaje | 100% |  |  | STH |  |  | 01/0172018 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Proyectos Estratégicos |  | istema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) | Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) |  |  |  | kpi.% de avance de la Implementación SGSST |  | STH
1. Realizar el diagnóstico de la situacion actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la entidad.
2. Diseñar y ajustar herramientas, como procedimientos que contribuyan a la implementación y mejoramiento del SGSST.
3. Realizar la implementación del SGSST de acuerdo con la Resolución 1111 del 27 de marzo del 2017, evaluación, medidas preventivas
4. Comunicar a todos los funcionarios la política y objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo y las medidas preventivas planteadas.
Planes |  |  | Plan de bienestar | [5 empty] | STH
|  |  | Plan de Incentivos | [5 empty] | STH
|  |  | Plan Anual de Vacantes | [5 empty] | STH
|  |  | Plan de Capacitación | [5 empty] | STH
|  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | [5 empty] | STH
Dnp |  |  | Indice de Desempeño | Promedio de calificación de la CNSC |  |  | Garantizar equipos de trabajo competentes, motivados y comprometidos
|  |  | Cobertura de la Capacitación | # personas capacitadas / # total de personal |  |  | Garantizar equipos de trabajo competentes, motivados y comprometidos
|  |  | Conocimiento y estrategia | % de los empleados que conocen el Plan de Gestión de la Empresa |  |  | Garantizar equipos de trabajo competentes, motivados y comprometidos

## EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Responsable | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 15% | pocentaje | 100% | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estrategico táctico y operativo | OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Autodiagnostico FURAG II | 15% | pocentaje | 100% | Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo pàra fortalecer las poíticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos | OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 80% | 100% | 100% | 100%
|  | Porcentaje de presentación de informes en comités o comité de gestión y desempeño institucional | 30% | pocentaje | 100% | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, asi como garantizar la toma de decisiones | OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | 15% | pocentaje | 100% | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | OCI | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 33.3% | 33.3% | 66.3% | 100%
|  | porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector | 15% | pocentaje | 100% | Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros) | OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad | 10% | pocentaje | 100% | Evaluar el grado de cumplimiento del indice de coherencia y buen gobierno por cada una de las entidades | OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100%

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Subactividades | Responsable | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[10 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[12 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Información y Comunicación | Gestión de la información y comunicación | Estrategia de comunicaciones elaborada | 10% | Número | 1 | Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos). | Elaboración del plan de trabajo de comunicaciones, año 2018 | OACyM | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
|  | Porcentaje de ejecución de la estrategia | 10% | Porcentaje | 100% |  | Seguimiento a las actividades del plan de trabajo del 2018 | OACyM | Derecho a la información | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 30% | 40% | 40% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
|  | Número de publicaciones y piezas de comunicación difundidas, a través de los diferentes canales externos e internos del Icfes (Redes sociales, portal web y boletines de prensa, mailing, entre otros). | 30% | Número | 4000 |  | Generar piezas para cada una de las diferentes pruebas, programas y estrategias que realiza el Icfes, con el objetivo de convertir al Instituto en el principal proveedor de información sobre la calidad de la Educación, útil para la toma de decisiones, la investigación, la construcción de políticas públicas y para mantener informado a nuestro público de interés. | OACyM | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20% | 30% | 30% | 20%
|  | Numero de informes de PQRSD publicados | 8% | Número | 4 | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | Se realizará la publicación trimestral de los informes de PQRs, Quejas y Reclamos y Solicitudes de acceso a la información. | UAC | Art, 23 y 74 de la Constitución Política | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
|  | Porcentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido | 20% | Porcentaje | 100% | Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | OACyM - OAP | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 4. Optimizar los procesos misionales
|  | No. de iniciativas de innovación abierta implementadas | 10% | Número | 1 | Desarrollar una iniciativa de innovación abierta en la entidad. | Desarrollar una iniciativa de innovación abierta en la entidad. | SAyD - DTI | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. Mejorar los procesos administrativos
|  | Plan de trabajo elaborado y publicado (Plan de Accesibilidad) | 6% | Número | 1 | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | Evaluación manual y automática del portal Icfes Interactivo | DTI | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
|  |  |  | Número | 1 |  | Evaluación manual y automática del portal Integrado de ICFES |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Porcentaje | 100% |  | Corrección de errores encontrados en el portal Icfes Interactivo |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 50% | 100% | 0 | 0
|  | Porcentaje de ejecución del plan (Plan de Accesibilidad) | 6% | Porcentaje | 100% |  | Corrección de errores encontrados en el portal Integrado de ICFES | DTI |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0% | 50% | 100% | 7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
|  | Porcentaje de HV cargadas en el SIGEP | 10% | Porcentaje | 100% | Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP | Crear y dar de alta, las hojas de vida de los contratistas prestación de servicios en SIGEP. Realizar la baja de hojas de vida de contratos que se terminen de forma anticipada. | STH - SAySG | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 8. Fortalecer el uso de la tecnología
| Gestión Documental | Plan de trabajo elaborado y publicado (Plan de Accesibilidad) | 10% | Número | 1 | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | Finalizar las actividades necesarias para la convalidación de las TRD y CCD por parte del AGN. Concluir la actualización de los componentes documentales, requeridos normativamente para la entidad. Actualizar y desarrollar los procedimientos y criterios necesarios para el desarrollo de la gestión documental. | SAySG | Derecho a la información | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos
|  | Porcentaje de ejecución del plan (Plan de Accesibilidad) | 10% | Porcentaje | 100% |  |  | SAySG | Derecho a la información | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 30% | 40% | 40%
Proyectos Estratégicos | Arquitectura Empresarial | Implementación del marco de referencia de Arquitectura TI Colombia |  | Porcentaje | 100% | Definir el nivel de madurez de la gestión de TI en el ICFES | Actualizar el instrumento para realizar el assessment de cumplimiento de los lineamientos Realizar el assesstement de cumplimiento de los lineamientos | DTI | Derecho a la información | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Nivel de madurez de la gestión de TI |  | Porcentaje | 100% | Definir la Situación Actual (AS IS) de la entidad | Actualizar la herramienta de diagnóstico de la gestión de TI Diseñar el modelo de madurez de la gestión de TI Aplicar el diagnóstico de gestión de TI a toda la entidad Aplicar el modelo de madurez de la gestión de TI |  |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Dominios del marco de referencia |  | Porcentaje | 100% | Definir la Situación Objetivo (TO BE) de la entidad | Ejercicio de Estrategia y Gobierno de TI Ejercicio de Arquitectura de Servicios Tecnológicos Ejercicio de Arquitectura de Información Ejercicio de Arquitectura de Sistemas de Información Ejercicio de Arquitectura de Uso y apropiación Ejercicio de Arquitectura de procesos |  |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 10% | 50% | 75% | 100%
|  | Implementación del mapa de ruta |  | Porcentaje | 100% | Realizar análisis de brecha teniendo en cuenta los lineamientos del marco de referencia para alcanzar la situación deseada | Análisis de brecha estrategia y boginiern de TI Análisis de brecha Información Análisis de brecha Sistemas de Información Análisis de brecha Información Análisis de brecha servicios tecnológicos Análisis de brecha uso y apropiación |  |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 10% | 40% | 70% | 100%
| PRISMA | Funcionalidades puestas en producción | Porcentaje |  | 100% | Construir e implantar un sistema de información que permita gestionar todos los procesos asociados a la cadena de valor de las pruebas que ofrezca el ICFES. | Identificar las necesidades y requerimientos de los procesos de la cadena de valor para automatizar las actividades importantes en el sistema. | DTI | Derecho a la información | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 20% | 50% | 75% | 100%
Estructurar la solución técnica y establecer la complejidad técnica de la solución y necesidades funcionales. (Realizar los análisis técnicos correspondientes para definir lineamientos y tiempos de construcción)
Ejecutar el proceso de desarrollo para las necesidades funcionales definidas. (describir actividades antes, durante y después)
Poner en producción las funcionalidades construidas para el sistema.
Socializar con actores involucrados las funcionalidades puestas en producción.
| Integración de los sistemas de gestión de la institución (aplicativos) | Cumplimiento de los lineamientos de Arquitectura en el desarrollo de los servicios |  | Porcentaje | 100% | Mantener la integración de servicios bajo lineamientos de Arquitectura de software y empresarial (Gobierno Digital) | Mantener la integración de servicios bajo lineamientos de Arquitectura de software y empresarial (Gobierno Digital) | DTI | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 15% | 40% | 70% | 100%
|  | Migración de todos los servicios planeados |  | Porcentaje | 100% | Migrar todos los servicios existentes y creación de los nuevos servicios en el ESB | Migrar todos los servicios existentes y creación de los nuevos servicios en el ESB |  | Derecho a la información | 2018-01-02 | 2018-07-31 | 50% | 100% | 0% | 0

## GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Dimensión o Eje Transversal | Objetivo Estratégico | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Responsable | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[10 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[12 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Gestión del Conocimiento y la Innovación | 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos | Gestión del Conocimiento y la Innovación | % de cumplimiento en la definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento | 70% | Porcentaje | 1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia definidos al interior de cada entidad | Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2 | STH - DTI | Derecho a la información | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 20% | 50% | 100% | 100% | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
| 9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos |  | % de cumplimiento definición y ejecución plan de aprendizaje organizacional | 30% | Porcentaje | 100% del plan de trabajo ejecutado | Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiación, analítica institucional | STH - DTI | Derecho a la información | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 0% | 0% | 50% | 100% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
4. Optimizar los procesos misionales
5. Mejorar los procesos administrativos
6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
8. Fortalecer el uso de la tecnología
9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos

## CONTROL INTERNO
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Responsable | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Control Interno | Control Interno | Estrategia "Mejorando Ando" | 30% | Porcentaje | 100% | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas | OCI | Derecho a la Información | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 15% | 50% | 100% | 100%
|  | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 30% | Porcentaje | 100% | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Programa Anual de Auditoría | 20% | Porcentaje | 100% | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20% | 60% | 100% | 100%
|  | Plan de Mejoramiento | 20% | Porcentaje | 100% | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. |  |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0% | 50% | 75% | 100%

## GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (hidden)
Dimensión o Eje Transversal | Objetivo Estratégico | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Subactividades | Responsable | Presupuesto asignado a la actividad | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[12 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[14 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Gestión del Conocimiento y la Innovación | % de cumplimiento en la definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento | 70% | Porcentaje | 1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia definidos al interior de cada entidad | Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2 |  | STH - DTI |  |  | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 20% | 50% | 100% | 100% | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
|  |  | % de cumplimiento definición y ejecución plan de aprendizaje organizacional | 30% | Porcentaje | 100% del plan de trabajo ejecutado | Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas para uso y apropiación, analítica institucional |  | STH - DTI |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-30 | 0% | 0% | 50% | 100% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
4. Optimizar los procesos misionales
5. Mejorar los procesos administrativos
6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
8. Fortalecer el uso de la tecnología
9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos

## EVALUACIÓN DE RESULTADOS (hidden)
Dimensión o Eje Transversal | Objetivo Estratégico | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Subactividades | Responsable | Presupuesto asignado a la actividad | Derecho que le aplica | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[12 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[14 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Evaluación de Resultados |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 15% | porcentaje | 100% | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo |  | OAP |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1. Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente
|  |  | Autodiagnóstico FURAG II | 15% | porcentaje | 100% | Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos |  | OAP - OCI |  |  | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 80% | 100% | 100% | 100% | 2. Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés
|  |  | Porcentaje de presentación de informes en comités o comité de gestión y desempeño institucional | 30% | porcentaje | 100% | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, así como garantizar la toma de decisiones |  | OAP |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | 3. Fortalecer la toma de decisiones a partir de información financiera
|  |  | Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | 15% | porcentaje | 100% | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones |  | OAP - OCI |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 33.3% | 33.3% | 66.3% | 100% | 4. Optimizar los procesos misionales
|  |  | porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector | 15% | porcentaje | 100% | Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros) |  | OCI |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 5. Mejorar los procesos administrativos
|  |  | Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad | 10% | porcentaje | 100% | Evaluar el grado de cumplimiento del índice de coherencia y buen gobierno por cada una de las entidades |  | OAP |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 50% | 50% | 100% | 6. Fortalecer y posicionar el proceso de investigación
7. Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización
8. Fortalecer el uso de la tecnología
9. Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL