## 1. MATRIZ DE RIESGOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
CONVOCATORIA PUBLICA CP-011-2015
Matriz de riesgos
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total
1 | General | Externo | Contratación | Que no se firme el contrato | El contratista puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 5 | 6 | Alto | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
2 | General | Externo | Contratación | Que no se presente la garantía o que su presentacion sea tardía. | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato) | Entidad contratante | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 4 | 3 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | Apropiar los recursos suficientes para cubrir todas las pruebas, teniendo en cuenta los datos històricos | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.
5 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 3 | 5 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | contratista y entidad contratante | Implementar planes de contigencia que pueda cubrir estas eventualidades | 3 | 5 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente y Servidor público designado como supervisor
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los informes de ejecución | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas | 2 | 2 | 4 | D - ii (revisar procesos) | contratista y entidad contratante | Notificación oportuna al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor público designado como supervisor
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | D - ii (revisar procesos) | Contratista | Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Servidor público designado como supervisor
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud de terminaciòn anticipada del contrato por parte del contratista | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado) | Entidad contratante | Mantener comunicaciòn constante con el contratista para atender oportunamente los inconvenientes en la ejecuciòn contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | no | Servidor público designado como supervisor
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega tardìa de informaciòn e insumos necesarios para la ejecuciòn del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Coordinaciòn oportuna y adecuada de las àreas involucradas en el proceso | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente y Servidor público designado como supervisor
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en las actividades logísticas que integren la totalidad de los recursos requeridos. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 4 | 4 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Mediante el seguimiento de la supervision. Notificacion al ordenador del gasto Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente y Servidor público designado como supervisor
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de realizar las pruebas del ICFES en las fechas y lugares determinados, o que su ejecución sea tardía o incumpleta | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 4 | 4 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | Entidad contratante | Establecer planes de contingencia. Mediante el seguimiento de la supervision. Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente y Servidor público designado como supervisor
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los perfiles exigidos para cada uno de los roles y la realización de las actividades según los protocolos establecidos en los Instructivos, Manuales, Instrucciones específicas, por prueba. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y por ende afecta el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 4 | 4 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | contatista | Establecer planes de contingencia. Mediante el seguimiento de la supervision. Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente y Servidor público designado como supervisor
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de preparación del personal para efectuar la aplicación de las pruebas, en razón de la estrechez en las fechas de aplicación estblecidas en el cronograma. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 4 | 4 | 8 | E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia) | contratista y entidad contratante | Capacitaciòn adecuada y oportuna del personal. Establecer planes de contingencia. Mediante el seguimiento de la supervision. | 4 | 4 | 8 | Alto | Si | Ordenador del gasto - Area competente y Servidor público designado como supervisor
[5 empty] | FIRMA DEL CONTRATISTA | ______________________________________________________

## 2. CATEGORIA DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## 3. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## 4. VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Probabilidad | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 5. CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo