## Hoja1
REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN MATRIZ DE RIESGO
PROCESO: LOGISTICA DE APLIACIÓN DE PRUEBAS QUE INCLUYE RECLUTAMIENTO Y ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN APLICACIÓN SABER 3°, 5° Y 9°
OBJETIVO:
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Riesgo | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo. revisión y Periodicidad.
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | Especifica | Interno | Planeación | Estratégico | Transferencia de labor (Terceras partes) | Perdida del activo y/o control de la información | Intervención, sanción y/o demanda | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | suscripción de acuerdo de confidencialidad (póliza de cumplimiento) por parte del contratista | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
2 | Especifico | Interno | Planeación | Estratégico | Fuga de información (Confidencial) | Perdida, robo y/o alteración de la información | Intervención, sanción y/o demanda | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
3 | Especifico | Interno | Planeación | Estratégico | Manejo de activos (Información) | Perdida, robo y/o alteración de la información | Intervención, sanción y/o demanda | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Clasificación de la información, (Controles criptográficos) | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Agotamiento prematuro de los recursos y/o suministros para en presente contrato | Falta de recursos para la ejecución de la actividad | Intervención, sanción y/o demanda | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Apropiar los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades contratadas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
5 | Especifico | Interno | Contratación | Legal | El contratista no cumple con todas y/o alguna de las obligaciones contractuales | No cumplimiento de lo pactado laboralmente | Intervención, sanción y/o demanda | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
6 | Especifico | Interno | Contratación | Legal | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad. | No cumplimiento de lo pactado laboralmente | Intervención, sanción y/o demanda | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
7 |  | Interno | Contratación | Legal | El contratista no presenta y/o cumple con los perfiles exigidos para cada uno de los roles del recurso humano | No cumplimiento de lo pactado laboralmente. Mala selección del personal | Intervención, sanción y/o demanda | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista no presenta los informes de ejecución de las actividades oportunamente | No cumplimiento del cronograma de actividades. (Fechas) | Intervención, sanción y/o demanda | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Fallas en las actividades logísticas de distribución de personal | No cumplimiento del cronograma y/o la actividad | Intervención, sanción y/o demanda | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento detallado al cumplimiento de los lineamientos contractuales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | Falta de personal y/o ausencia el día de la prueba | Intervención, sanción y/o demanda | 3 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Implementar planes de contingencia que pueda cubrir estas eventualidades | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Naturaleza | Riesgos naturales y/o antrópicos, sismos, deslizamiento de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas, incendios forestales. | No poder ejecutar correctamente sus actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | Intervención, sanción y/o demanda | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Implementar planes de contingencia que pueda cubrir estas eventualidades | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ICFES | Servido(res) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo | Auditoria, inspección, seguimiento, permanente
FIRMA DEL CONTRATISTA: