## Hoja1
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento / Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Económico | Riesgo por propuesta artificialmente baja | Afectación de la calidad de la prestación del servicio. Posibles reclamaciones o la no suscripción del contrato por no justificarse el precio artificial de acuerdo a la normatividad. | 3 | 2 | 5 | Medio | Área Técnica y Subdirección de Contratación (financiera) | Estudio de mercado, revisiòn por parte de la subdirección de contratación y comité e contratación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Área Técnica de la Subdireccón de abastecimiento | Al recibir las propuestas del estudio de mercado | Al escogerse el contratista. | Solicitud de varias cotizaciones para estudio de mercado, precios históricos, revisión del financiero de la Subdirección de Contratación. | Al Iniciar la etapa de planeación y durante el transcurso de este hasta la escogencia del contratista.
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando la enidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información. | No satisfacción de la necesidad de la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad pública contratante | Revisión continua de la información entregada al contratista y verificación de fuentes. Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio las reuniones técnicas que se efectuén. Asignación de una persona enlace para canalizar la información. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la finalización del plazo contractual | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. | Semanal y/o mensual durante la ejecución del contrato.
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por uso o información errada. Caso contrario al anterior, se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Proyección de planes de contingencia, revisión periódica al cumplimiento de las obligaciones, solicitud de informes al contratista, corroboración de la información con los directamente involucrados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la finalización del plazo contractual | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. | Semanal y/o mensual durante la ejecución del contrato.
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por demora en las aprobaciones previas de productos o servicios por parte de comités, directivos o area técnica de la Entidad. Se materializa cuando para la ejecución de un servicio o la producción de un diseño o concepto se requiere de aprobación previa de una dependencia o comité de la Entidad y este no se da en el plazo acordado. | No satisfacción de la necesidad de la Entidad e incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad pública contratante | Cronograma de tiempos en la revisión y aprobaciones de productos y servicios. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor / Interventor del contrato. Entidad Pública. | Desde la suscripción del acta de inicio. | Hasta la finalización del plazo contractual | Controles de tiempo y calidad; dede los cronogramas. | Semanal y/o mensual durante la ejecución del contrato.
5 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Financiero | Flujo de efectivo para cubrir los gastos de la logística necesaria para el evento mientras se surte el trámite de certificación de cumplimiento y trámite de pago. | No satisfacción del servicio de acuerdo a la necesidad y oportunidad. No cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Estipulación de un anticipo para costos directos. Solvencia financiera de los contratistas verificada por medio de sus balances. Capacidad de negociación del contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato. | Desde la elaboración de los estudios previos exigiendo la verificación en los balances de indices financieros que permitan corroborar la liquidez por parte de la entidad y en la ejecución por el contratista con el buen manejo del anticipo y negociaciones de los servicios y productos. | Hasta la finalización del plazo contractual | Reuniones de seguimiento entre la entidad contratante y el contratista. Informes parciales resultado de la verificación del supervisor e interventoria. Informes del buen manejo del anticipo. Cumplimiento de las obligaciones frente a la facturación. | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por servicios adicionales. Nota: Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del contrato satisfaga completamente la necesidad. | Prestación del servicio sin disponibilidad presupuestal que ampare estas actividades adicionales, prestación incompleta del servicio o incumplimiento de ejecución de obligaciones contractuales, actividades que pueden conllevar reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Contratista / Interventor y/o Supervisor | Controlar que no se presten servicios o se ejecuten obligaciones contractuales sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas, o modificaciones contractuales. Prestar el servicio sin las autorizaciones respectivas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista - Supervisor / del contrato. | Desde la firma del acta de inicio | Durante el plazo de ejecución del contrato. | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. Corroborar con los beneficiarios. | Mensual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Personal suministrado por el contratista no se desempeña de acuerdo con las necesidades del servicio. | Servicio sin los estándares de calidad adecuados que pueden afectar la buena imagen institucional. | 3 | 2 | 5 | Menor | Contratista | Retroalimentación sobre el servicio prestado por el personal para correctivos o cambio del personal a solicitud del MEN. Subsanación inmediata del servicio. | 1 | 2 | 3 | Menor | SI | Contratista - Supervisor del contrato. | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | Informes del interventor y/o supervisor sobre la adecuada prestación del servicio | Mensual
8 | Especifico | Externo e Interno | Ejecución | Operacional | No disponibilidad de hoteles o lugares para la realización de los eventos, tiquetes y demás elementos requeridos para la ejecución de los eventos. | No se da la satisfacción de la necesidad ni se cumplen las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Entidad / Contratista | Por parte de la entidad informar oportunamente el lugar y fecha del evento de acuerdo a los plazos fijados en el anexo técnico y en el contrato. Por parte del contratista informar oportunamente las situaciones que pueden afectar la realización del evento en las fechas estimadas o los inconvenientes que se presenten para adquirir los elementos requeridos. | 1 | 2 | 3 | Menor | SI | Contratista - Supervisor / del contrato. | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | Realización de reuniones mensuales. Informes inmediatos sobre la situación del lugar y la fecha del evento y demás situaciones que se presenten. | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La no realización del evento por no tener los servicios requeridos contratados. | No satisfacción de la necesidad. Incumplimiento de obligaciones que afectan la imagen institucional. | 1 | 4 | 5 | Mayor | Contratista | Contratar oportunamente los servicios requeridos. En caso de un imprevisto ajeno al contratista informar oportunamente al interventor y/o supervisor para no ocasionar gastos mayores. | 1 | 3 | 4 | Moderado | SI | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | A través del seguimiento de la interventoría y/o supervisión a cada uno de los pasos para la realización del evento. | Semanal durante la ejecución del contrato para cada uno de los eventos.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de acceso al lugar de realización del evento, por caso fortuito o fuerza mayor. | No satisfacción de la necesidad e incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales. | 1 | 3 | 4 | Moderado | Contratista - Entidad Pública | El contratista debe informar inmediatamente el evento y el MEN deberá reprogramar. | 1 | 2 | 3 | Moderado | SI | Contratista / Entidad Pública | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | A través del seguimiento de la interventoría y/o supervisión a cada uno de los pasos para la realización del evento. | Diario.
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por incumplimiento de los subcontratistas. Nota: Se materializa cuando el personal subcontratado por el contratista incumple sus obligaciones contractuales. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Supervisión y verificación del cumplimiento de las actividades o servicios subcontratados y que estan a cargo del Contratista y han sido aprobadas por el MEN. Subsanción inmediata del servicio afectado. | 1 | 2 | 3 | Moderado | SI | Contratista / Interventor y/o Supervisor | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | A través de los informes parciales que generan del contrato e interventoria y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. Corroborar con los beneficiarios. Seguimiento diario a la ejecución del evento. Revisión de la facturación presentada mensualmente con respecto al pago de proveedores. | Diario y mensual según corresponda.
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones en oportunidad o calidad. | No se da la satisfacción de la necesidad ni se cumplen las obligaciones contractuales. | 3 | 5 | 8 | Catastrófico | Contratista / Interventor y/o Supervisor | Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contartista / Supervisor | A partir de la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del plazo contractual | A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. Reuniones técnicas de seguimiento y corroborar con los beneficiarios. | Mensual