## Cronograma
ETAPA | 2016 | [23 empty] | 2017 | [47 empty] | 2018
| JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1. APROVISIONAMIENTO | bar: JULIO S1 to JULIO S3; FEBRERO S1 to FEBRERO S2
2. PLANEACIÓN | bar: JULIO S2 to AGOSTO S1; FEBRERO S2 to MARZO S1
3. ALCANCE | bar: AGOSTO S1 to AGOSTO S4; MARZO S1 to MARZO S3
4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | bar: SEPTIEMBRE S1 to OCTUBRE S4; MARZO S3 to ABRIL S4
5. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN | bar: OCTUBRE S2 to NOVIEMBRE S4; ABRIL S3 to MAYO S4
6. TRANSICIÓN Y SALIDA A PRODUCCIÓN | bar: NOVIEMBRE S4 to DICIEMBRE S3; MAYO S4 to JUNIO S3
7. PUESTA EN PRODUCCIÓN | bar: DICIEMBRE S4; JUNIO S4
8. ESTABILIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN | bar: ENERO S1 to ENERO S4; JULIO S1 to JULIO S4
9. SOPORTE A LA SOLUCIÓN | bar: ENERO S1 to ABRIL S4
10. CIERRE DEL PROYECTO | bar: ABRIL S4
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS A IMPLEMENTAR EN FASE 1
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS A IMPLEMENTAR EN FASE 2

## Fases
FASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | MÓDULOS
1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Módulo para gestión contable
Módulo para gestión financiera y bancaria
Módulo para gestión de proveedores y cuentas por pagar
Módulo para la gestión de tesorería
Módulo para la gestión de inventarios y activos fijos
Módulo para la gestión de ingresos y gestión comercial
Módulo para la gestión de contratos
Módulo para la gestión de compras y la planeación
Módulo para la gestión del presupuesto público
Módulo para la gestión de viáticos
2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Módulo para la gestión de caja menor
Módulo para la gestión analítica
Módulo para la gestión de costos ABC
Módulo para la gestión de inversiones
Módulo para la gestión de nómina y recursos humanos
Módulos adicionales